Отчет о выполнении Дорожной карты

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Арсеньевском городском округе Приморского края

на 2019 – 2020 годы

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятие | результат | Дата начала | Дата окончания |  | наименование | значение | текущее значение |  |
| 1. Инвестиционный паспорт муниципального образования |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте городского округа в разделе об инвестиционной деятельности городского округа, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале городского округа | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
|  |  |  | 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Ссылки на соответствующие страницы официального сайта городского округа и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 31.05.2019 |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации |
| 2.1 | Выступление главы городского округа с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Ссылка на соответствующую страницу официального сайта городского округа с текстом выступления, да, нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах городского округа принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального сайта городского округа и Инвестиционного портала Приморского края да, нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да, нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да, нет | да | да | Распоряжение администрации Арсеньевского городского округа от 20 апреля 2016г. № 40-ра «Об утверждении положения об управлении экономики и инвестиций об управлении экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа» http://ars.town/pol-ur-ec |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2019 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта городского округа, да, нет | да | да | Отчет о работе по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Арсеньевского городского округа по состоянию на 1 апреля 2019 года http://ars.town/polnomochiya-upravleniya/invest |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | не менее 3 | 2 | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 10.12.2019 | Абрамова И.А., начальник организационного управления Соисполнитель -Инвестиционное агентство Приморского края | Доля должностных лиц и специалистов городского округа, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | не менее 30 не менее 100 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Абрамова И.А., начальник организационного управления Соисполнитель -Инвестиционное агентство Приморского края | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | да | нет | Отсутствие плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству) |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | да | да | №208-па от 29.03.2019 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Арсеньевского городского округа» http://ars.town/polnomochiya-upravleniya/invest/21188-208-pa-ot-29-03-2019g-o-sozdanii-soveta-po-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-i-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-glave-arsenevskogo-gorodskogo-okruga |
|  |  |  |  |  |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | 80 |  |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 |  | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | 0 | Совет создан 29.03.2019. Планируемая дата проведения заседания Совета – 26.04.2019 |
|  |  |  | 01.12.2019 | 20.12.2019 |  | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Ссылки на размещение на официальном сайте городского округа и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе городского округа раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях городского округа | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Абрамова И.А., начальник организационного управления | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | да | да | Разработан и запущен в тестовом режиме новый сайт администрации Арсеньевского городского округа, который планируется запустить в эксплуатацию 01.07.2019 http://arstown.ru/about/investitsionnaya-deyatelnost/. Информация об инвестиционной деятельности размещена на действующем сайте администрации городского округа http://ars.town/polnomochiya-upravleniya/invest |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 6.2 | Разработка и размещение: - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи; - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Абрамова И.А., начальник организационного управления | Наличие электронной формы на официальном сайте городского округа, да/нет | да | нет | Проект муниципального правового акта об утверждении регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы, в администрацию Арсеньевского городского округа по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности находится в стадии согласования. Порядок рассмотрения обращений планируется разместить в разделе инвестиционной деятельности на новом сайте администрации городского округа с 01.07.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 |  | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 | нет |  |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 |  | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте городского округа и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет |  |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.11.2019 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Черных С.Л., заместитель главы администрации - начальник финансового управления; Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Отчет о проведенном анализе, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории городского округа | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Черных С.Л., начальник финансового управления; Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий: - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства; - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 26.08.2016 № 703-па http://ars.town/postanovleniya-rasporyazheniya-glavy-i-administratsii/15518-703-pa-ot-26-08-2016g-ob-upolnomochennom-organe-na-rassmotrenie-predlozhenij-o-zaklyuchenii-soglashenij-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-i-kontsessionnykh-soglashenij-s-arsenevskim-gorodskim-okrugom |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном сайте городского округа в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019. Планируется утверждение перечней объектов для концессионных соглашений и МЧП в отношении муниципального имущества по теплоснабжению Арсеньевского городского округа и объектов недвижимости МАУ ЦТО «Салют» Арсеньевского городского округа при наличии инвесторов |
|  |  |  | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 |  | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019. Планируется утверждение перечней объектов для концессионных соглашений и МЧП в отношении муниципального имущества по теплоснабжению Арсеньевского городского округа и объектов недвижимости МАУ ЦТО «Салют» Арсеньевского городского округа при наличии инвесторов |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой городского округа | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Проект муниципального правового акта об утверждении регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы, в администрацию Арсеньевского городского округа по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности находится в стадии согласования. Канал прямой связи планируется разместить в разделе инвестиционной деятельности на новом сайте администрации городского округа с 01.07.2019 |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100 | http://ars.town/images/stories/Ekonomika/orv/zakl_no.pdf http://ars.town/images/stories/Ekonomika/zakl_277.pdf |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2020 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в городском округе | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на официальном сайте городского округа и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2019 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| 12.1 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 100 | Актуализация сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости проводится постоянно, по мере поступления обращений граждан |
| 12.1 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
| 12.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 17 | 17 | Количество заявлений за квартал на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории - 149 Средний срок (дней) утверждения схемы – 17 (распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р) |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 10 | Количество заявлений за квартал на присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости - 33 Средний срок (дней) присвоения адреса – 8 и внесения его в федеральную информационную систему - 2 дня. |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |
| 14.1 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Пуха Н.П. заместитель главы администрации городского округа; Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций; Голомидов А.И., начальник управления жизнеобеспечения, Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да | да | Решение Думы Арсеньевского городского округа от 10 марта 2016 года № 799 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа на период 2015-2028 годы". http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/19265-programmy-kompleksnogo-razvitiy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 04 марта 2019 года № 142-па «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Арсеньевского городского округа Приморского края на 2019 - 2025 годы". http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/19265-programmy-kompleksnogo-razvitiy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нет | Муниципальная программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры в стадии разработки, по плану-графику срок утверждения 31 мая 2019 года. |
| 14.2 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да | да | Генеральный план Арсеньевского городского округа утвержден решением Думы Арсеньевского городского округа от 28 ноября 2012 года № 20. http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/6126-259 |
| 14.3 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да | да | Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 15 марта 2013 года № 30-МПА «Правила землепользования и застройки Арсеньевского городского округа» http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki/19080-514-2 |
| 14.4 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте городского округа | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да | да | Муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 05 февраля 2018 года № 35-МПА "О местных нормативах градостроительного проектирования в Арсеньевском городском округе" http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/15753-mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-arsenevskogo-gorodskogo-okruga |
| 14.5 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да | да | 1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги “Выдача разрешения на строительство» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 02 июня 2014 года № 477-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | 2.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 13 мая 2014 года № 385-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | 3.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием уведомления о планируемых строительстве или реконструкции, об изменении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 17 декабря 2018 года № 841-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | 4.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 декабря 2018 года № 855-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | 5.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Арсеньевского городского округа» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 17 февраля 2017 года № 95-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | 6.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 24 июля 2014 года № 665-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нет | 7.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нет | 8. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нет | 9. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории). |
|  |  |  |  |  |  |  |  | да | 10.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» утвержден постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 21 мая 2014 года № 430-па http://ars.town/perechen-munitsipalnykh-uslug |
| 14.6 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте городского округа, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | да | да | Размещены во ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/ на официальном сайте Арсеньевского городского округа http://ars.town/gradostroitelnoe-zonirovanie/dokumenty-territorialnogo-planirovaniya/6126-259 |
| 14.7 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 | 0 | Форма отчета о внесении сведений в ЕГРН в Росреестр не установлена |
| 14.8 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 | 9 | Количество заявлений за квартал на выдачу ГПЗУ -13 Средний срок (дней) выдачи ГПЗУ -9 |
| 14.9 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 | 90 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ |
|  |  |  | 01.07.2019 | 10.12.2019 |  |  | 95 | Нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 6 | 6 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие |
|  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 | 2 | Средний срок ответа на запрос Росреестра, в том числе полученных через СМЭВ |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Утверждение Перечня да/нет | да | да | Перечень утвержден решением Думы Арсеньевского городского округа от 21.12.2011 № 247 Перечень включает 10 объектов |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | Ссылка на Перечень, размещенный на сайте администрации http://ars.town/doc-uprim/20377-perechen-ob-ektov-munitsipalnogo-imushchestva-po-imushchestvennoj-podderzhke-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva Ссылка на Перечень, размещенный на Портале поддержки предпринимателей г. Арсеньева (http://arsbiznes.ru/) http://arsbiznes.ru/docs/post/167-perechen-obektov-po-podderzhke-smisp---noyabr-2018-s-arendatorami |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2019 |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2020 |
|  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.05.2020 |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в городском округе | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 20.06.2020 |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) |
| 18. | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Гулак Г.В. начальник управления архитектуры и градостроительства | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 01.11.2019 |
| 19. | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития городского округа | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Муниципальная программа разработана, да/нет | да | да | 7-па от 14.01.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 04 февраля 2015 года № 57-па «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа» на 2015-2020 годы» http://ars.town/postanovleniya-rasporyazheniya-glavy-i-administratsii/20631-07-pa-ot-14-01-2019g-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-arsenevskogo-gorodskogo-okruga-ot-04-fevralya-2015-goda-57-pa-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-ekonomicheskoe-razvitie-i-innovatsionnaya-ekonomika-arsenevskogo-gorodskogo-okru |
|  |  |  |  |  |  | Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | нет | Не исполнен. Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
| 20. | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Сергеева Г.В., начальник управления имущественных отношений | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 15 | 15 | 1. Количество заявлений от предпринимателей за квартал на оформление в аренду земельных участков – 3. 2. Средний срок (рабочих дней) подготовки договора аренды – 8. |
| 21. | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Конечных Л.Л., начальник управления экономики и инвестиций | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | да | 38,7 | Количество заявлений от предпринимателей за квартал на оформление в аренду земельных участков – 3. Средний срок (рабочих дней) подготовки договора аренды – 8. |

________________________________