## Титульный лист
Приложение № 2 к постановлению администрации Арсеньевского городского округа от «17» марта 2021 г. № 133-па
ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации региональных проектов
в Арсеньевском городском округе

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ
Наименования региональных проектов и показателей |  | Ед. изм. | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год | [11 empty] | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года | На конец 2024 года
|  |  | Значение | Дата | на 01.01 | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 | на 01.11 | на 01.12
1. Региональный проект - "Успех каждого ребенка"
1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | человек | 5792 | 2020-12-31 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 4438 | 4664 | 4776
1.2 | Количество муниципальных образований Приморского края, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единица | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процент | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37
1.4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | процент | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 4 | 4
2. Региональный проект "Современная школа"
2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | процент | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 20 | 30 | 40
3. Региональный проект - "Социальная активность"
3.1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тысяч человек | 3.3 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0.15 | 0.59 | 0.7 | 0.775 | 0.775 | 0.79 | 0.79 | 1.033 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.7 | 3.1
4. Региональный проект - "Патриотческое воспитание"
5. Региональный проект - "Содействие занятости"
5.1 | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | месяцев | 0 | 2020-12-31 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
5.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | 100 | 2020-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6. Региональный проект - Спорт-норма жизни
6.1 | Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет | процент | 44.79 | 2019-12-31 | 46.67 | 46.8 | 47.02 | 47.04 | 47.22 | 47.3 | 47.32 | 47.38 | 47.55 | 47.7 | 47.95 | 48.06 | 48.16 | 50.84 | 53.52 | 56.2
6.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 31.63 | 2019-12-31 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42.53 | 49.07 | 55.6
7. Региональный проект - Формирование комфортной городской среды
7.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 2 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
7.2 | Количество городов с благоприятной городской средой | единица | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7.3 | Индекс качества городской среды | балл | 156 | 2020-01-01 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 170.04 | 179.4 | 187.2 | 196.56
7.4 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | процент | 0 | 2020-01-01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 20 | 26
7.5 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | процент | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
7.6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 12 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30
8. Региональный проект - Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
8.1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тысяч квадратных метров | кв.м | 0.843 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0
8.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом | тысяч человек | 0.08 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0
…
9. Региональный проект - Чистая вода
10. Региональный проект - Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
10.1 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11. Региональный проект Жилье
11.1 | Объем жилищного строительства | млн кв.м. | 0.00637 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.00941 | 0.00941 | 0.011763 | 0.017606 | 0.01533

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Срок реализации |  | Ответственный | Объем финансирования, тыс. рублей | [7 empty] | Всего, тыс. рублей
[5 empty] | на 2021 год |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год
|  | План | Факт / прогноз |  | Предусмотрено | Освоено (нарастающим итогом)
[6 empty] | на 31.03 | на 30.06 | на 30.09 | на 28.12
1. Региональный проект - Успех каждого ребенка |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Ягодина Тамара Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 2021-12-31 | 2021-12-31 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Денисюк Елена Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Организация участия школьников в профориентационном тестировании (автоматизированном), в том числе на платформе «Билет в будущее» | 2021-12-31 | 2021-12-31 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Денисюк Елена Николаевна, руководители общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 2021-12-31 | 2021-12-31 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Денисюк Елена Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Организация участия обучающихся в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Инфо-урок" направленных на раннюю профориентацию | 2021-12-31 | 2021-12-31 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Денисюк Елена Николаевна, руководители общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Региональный проект - Современная школа |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Ягодина Тамара Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Организация обучения специалистов на платформе Федерального центра тестирования в рамках организации и проведения ГИА | 2021-04-30 | 2021-04-30 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Смелая Наталья Юрьевна, главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Денисюк Елена Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация обучения членов региональной предметной комиссии ЕГЭ по программам дополнительного профессионального образования "Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по предмету", ПК ИРО | 2021-06-30 | 2021-06-30 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Смелая Наталья Юрьевна, главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Денисюк Елена Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программе дополнительного профессионального образования "Анализ профессиональной деятельности для аттестации педагога", ПК ИРО | 2021-10-31 | 2021-10-31 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Смелая Наталья Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Организация обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программе дополнительного профессионального образования "Педагогические стратегии улучшения качества образования в школе", ПК ИРО | 2021-11-30 | 2021-11-30 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Смелая Наталья Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Региональный проект - Социальная активность |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа Шевчук Александр Кириллович, начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Ягодина Тамара Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Организация благотворительной акции «Мешок добра». Сбор вещей, игрушек для детского дома | 2021-03-31 | 2021-03-31 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Организация интерактивной театрализованнаой программы «Мы дарим Вам тепло своих сердец» для воспитанников РЦ «Ласточка» | 2021-04-15 | 2021-04-15 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Организация акции «Экологический десант» | 2021-04-24 | 2021-04-24 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Организация акции «Ради жизни на земле – Помним…Гордимся». Поздравительные письма-треугольники своими руками ветеранам | 2021-05-07 | 2021-05-07 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация экологической акции «Цветущая клумба». Высадка цветов на клумбу в виде эмблемы «Синей птицы» | 2021-05-28 | 2021-05-28 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Организация социальной акции «День памяти» | 2021-09-02 | 2021-09-02 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Организация социальной акции «Почта добра». Рассылка открыток ко «Дню пожилого человека» | 2021-09-30 | 2021-09-30 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Организация социальной акции «Дари добро» | 2021-10-01 | 2021-10-01 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Организация профилактической акции «Молодежь против наркотиков»: конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» среди ОУ города | 2021-09-29 | 2021-09-29 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Организация профилактической акции «Подросток и закон» в рамках декады «Профилактика правонарушений» | 2021-11-11 | 2021-11-11 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Организация акции «Не забудь поздравить МАМУ!» | 2021-10-25 | 2021-10-25 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Организация всероссийской социальной акции «Добропочта» для людей с ОВЗ | 2021-12-15 | 2021-12-15 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Организация социальной акции «Спешим поздравить с Новым годом» для детей с ОВЗ | 2021-12-29 | 2021-12-29 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Организация мероприятия в рамках Юнармейского благотворительного проекта «Миллион добрых дел» | 31.03.2021 | 31.03.2021 | педагог-организатор МОБУ ДО "Центр Внешкольной работы" Правдина Ольга Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Участие в общероссийском движении взаимопомощи #МыВместе | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Организация акции "Нашим рекам - чистые берега" | 30.04.2021г. | 30.04.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Организация акции "Мы - граждане России" | 12.06.2021г. | 12.06.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Организация обучающих семинаров-треннингов для добровольцев в сфере профилактики наркомании и табакокурения | 11.10.2021г. | 11.10.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Подготовка и участие в краевом Форуме добровольцев | 31.10. 2021г. | 31.10. 2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Подготовка и участие в краевом Форуме молодежи | 30.11.2021г. | 30.11.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Организация мероприятия в рамках месячника по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа | 30.11.2021г. | 30.11.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Подготовка и участие в краевом форуме "Профилактика наркомании среди молодежи" | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Региональный проект - Патриотическое воспитание |  | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | Начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа Шевчук Александр Кириллович,начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Ягодина Тамара Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 90% (457) общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Смелая Наталья Юрьевна, руководители общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Предъявление проектов Программ воспитания общеобразовательными организациями в рамках совещания руководителей ОО | 2021-02-03 | 2021-02-03 | руководители общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Внесение изменений в основную образовательную программу общеобразовательной организации (ООП) в соответствии с ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” | 2021-08-31 | 2021-08-31 | руководители общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Разработка и утверждение рабочих Программ воспитания и планов реализации в общеобразовательных организациях | 2021-01-01 | 2021-08-31 | руководители общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 2021-12-30 | 2021-12-31 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна, специалист МОБУ ДО "Центр внешкольной работы" Зиновьева Ксения олеговна, Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Проведение военно-спортивной игры «Допризывник - 2021» | 2021-04-21 | 2021-04-21 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Организация пятидневных учебных сборов для юношей 10-х классов | 2021-10-28 | 2021-10-28 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Проведение городского слет – соревнования «Школа безопасности» | 2021-09-25 | 2021-09-25 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Организация работы движения Юнармия | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Организация работы движения кадетский класс по направлению МЧС | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Организация работы казачьих классов | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Организация работы юных инспекторов дорожного движения | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Организация работы поисково-исследовательскго отряда «Поиск» | 30.12.2021г. | 30.12.2021г. | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Организация кинолектория "Русский патриотизм сквозь века" | 2021-10-30 | 2021-10-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Организация работы историко-патриотической направленности "Бессмертный полк моей школы" | 2021-04-30 | 2021-04-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Проведение акции "Фронтовое письмо водителю" | 2021-04-23 | 2021-04-23 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Проведение акции "Дальневосточная Победа" | 2020-09-30 | 2020-09-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Проведение акции "Вахта Памяти" | 2020-09-30 | 2020-09-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Организация городского урока истории "Герои Отечества" | 2021-12-09 | 2021-12-09 | специалист МОБУ ДО "Центр внешкольной работы" Зиновьева Ксения олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Проведение Президентских спортивных игр | 2021-03-15 | 2021-03-15 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | Проведение Президентских состязаний | 2021-03-15 | 2021-03-15 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | Проведение шествия среди молодежи "Свеча Памяти" | 07.05.2021г. | 07.05.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | Проведение акции "Георгиевская ленточка" | 09.05.2021г. | 09.05.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | Цикл мероприятий патриотической направленности в рамках Дней воинской славы и памятных дат России (участие в митингах, возложение цветов, установление и возжигание свечей, приуроченных к дням памяти, раздача жителям города тематических флаеров, Георгиевских ленточек, символических флажков) | 01.02.2021г. | 01.12.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | Проведение акции, посвященное Дню государственного флага | 22.08.2021г. | 22.08.2021г. | Мягков Антон Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 6 072 человека (с учетом 20% увеличения декомпозиции) | 2021-10-01 | 2021-10-01 | специалист МОБУ ДО "Центр внешкольной работы" Зиновьева Ксения олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Организация мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения К. Арсеньева | 2021-10-01 | 2021-10-01 | специалист МОБУ ДО "Центр внешкольной работы" Зиновьева Ксения олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Организация епархиального литературного конкурса «Лира добра», посв. 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского | 2021-03-11 | 2021-03-11 | специалист МОБУ ДО "Центр внешкольной работы" Зиновьева Ксения олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Региональный проект - Содействие занятости |  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Ягодина Тамара Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Комплектование групп раннего возраста на новый учебный год | 2021-09-01 | 2021-08-31 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Мельяновская Татьяна Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Постановка на учет детей от 1,5 до 3 лет для полученеия места в детском саду | 30.12.2021 | 30.12.2021 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Мельяновская Татьяна Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Мониторинг вакантных мест в детских садах для направления детей | 30.12.2021 | 30.12.2021 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Мельяновская Татьяна Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Выдача путевки - направления родителям в день обращения при актуальном запросе | 30.12.2021 | 30.12.2021 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Мельяновская Татьяна Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Заседание комиссии по распределению мест в детские сады | 30.12.2021 | 30.12.2021 | главный специалист управления образования администрации Арсеньевского городского округа Мельяновская Татьяна Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.Региональный проект - Спорт-норма жизни |  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа Шевчук Александр Кириллович | 9921.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.42 | 1357.42 | 1357.42 | 13993.88
6.1. | Результат регионального проекта. Увеличение доли населения городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения РФ в возрасте 3-79 лет | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа Шевчук Александр Кириллович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Шевчук Александр Кириллович, начальник управления спорта и молодежной политики, Ковалев Кирилл Владимирович, директор МБУ СШ «Юность», Хаматшин Роман Раильевич, директор МБУ СШОР «Богатырь», Угаров Сергей Сергеевич, директор МБУ СШ «Полет», Будунов Александр Николаевич, директор МБУ СШ «Восток» | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 1038 | 4152
6.1.2 | Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства граждан | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Шевчук А.К., начальник управления спорта и молодежной политики, Баркова Татьяна Николаевна инструктор по спорту, Щитинина Марина Владимировна тренер по плаванию МБУ СШ «Полет»; Левченко Андрей Анатольевич инструктор по спорту МБУ СШ «Восток» | 319.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.42 | 319.42 | 319.42 | 1277.68
6.1.3 | Развитие школьного спорта | 25.12.2021 | 25.12.2021 | Шевчук А.К. начальник управления спорта и молодежной политики, Ягодина Тамара Ивановна начальник управления образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Организация работы школьных спортивных клубов | 2021-12-30 | 2021-12-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Организация флешмоба «Зарядка с чемпионом» | 2021-12-30 | 2021-12-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Проведения соревнований по лыжным гонкам для всех категорий обучающихся в образовательных организациях | 2021-12-30 | 2021-12-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Организация уроков физической культуры по лыжной подготовке на лыжных базах и пришкольных территорий | 2021-12-30 | 2021-12-30 | специалист МОБУ ДО "Учебно-методический центр" Мищенко Елена Петровна. руководители обрщеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Организация занятий учащихся МОБУ “Гимназия № 7”горнолыжным спортом в рамках реализации дополнительных образовательных программ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Директор МОБУ "Гимназия № 7" Тулупова Юлия Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Результат регионального проекта. Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Начальник управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньевского городского округа Шевчук Александр Кириллович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние МБУ «СШОР «Богатырь» | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Хаматшин Роман аильевич - директор МБУ СШОР "Богатырь" | 8564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564.2
6.2.1.1 | Подготовка аукционной документации | 2021-02-16 | 2021-02-16 | Хаматшин Р.Р. директор МБУ СШОР "Богатырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Проведение аукциона | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Хаматшин Р.Р. директор МБУ СШОР "Богатырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.3 | Заключение контракта | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Хаматшин Р.Р. директор МБУ СШОР "Богатырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.4 | Поставка оборудования и инвентаря | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Хаматшин Р.Р. директор МБУ СШОР "Богатырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.5 | Установка оборудования в МБУ СШОР "Богатырь" | 2021-08-30 | 2021-08-30 | Хаматшин Роман Раильевич директор МБУ СШОР "Богатырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Брендирование спортивных объектов | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Шевчук А.К. начальник управления спорта и молодежной политики, подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Круглогодичное использование спортивных сезонных сооружений (лыжные трассы) созданных в рамках Регионального проекта, для занятий лыжным спортом, скандинавской ходьбой, игровыми видами спорта | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Шевчук А.К. начальник управления спорта и молодежной политики, подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Региональный проект - Формирование комфортной городской среды |  | 31.12.2021 | 21.12.2021 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 33502.29 | 0 | 5848 | 33502.29 | 33502.29 | 25000 | 25000 | 25000 | 108502.29
7.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 33502.29 | 0 | 5848 | 33502.29 | 33502.29 | 25000 | 25000 | 25000 | 108502.29
7.1.1 | Благоустройство общественной территории «Парк «Восток» в г. Арсеньеве (V этап). Ротонда» | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 5014.0984 | 0 | 1404 | 5014.0984 | 5014.0984 | 0 | 0 | 0 | 5014.0984
7.1.1.1 | Завершение конкурсных процедур | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | Выполнение работ по благоустройству | 2021-07-31 | 2021-07-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Оплата работ и открытие объекта | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 5014.0984 | 0 | 1404 | 5014.0984 | 5014.0984 | 0 | 0 | 0 | 5014.0984
7.1.2 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Калининская, 14» в г. Арсеньеве | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 3368.4296 | 0 | 674 | 3368.4296 | 3368.4296 | 0 | 0 | 0 | 3368.4296
7.1.2.1 | Завершение конкурсных процедур | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Выполнение работ по благоустройству | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.3 | Оплата работ и открытие объекта | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 3368.4296 | 0 | 674 | 3368.4296 | 3368.4296 | 0 | 0 | 0 | 3368.4296
7.1.3 | Благоустройство общественной территории «Парк «Аскольд» на территории Арсеньевского городского округа (I этап) | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 25119.7622 | 0 | 3770 | 25119.7622 | 25119.7622 | 25000 | 25000 | 25000 | 100119.76
7.1.3.1 | Завершение конкурсных процедур | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Выполнение работ по благоустройству | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.3 | Оплата работ и открытие объекта | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Первый заместитель главы админинстрации Богомолов Евгений Валерьевич | 25119.7622 | 0 | 3770 | 25119.7622 | 25119.7622 | 25000 | 25000 | 25000 | 100119.76
7.2 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы “Формирование комфортной городской среды” | 2021-05-30 | 2021-05-30 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Информирование населения городского округа о проведении рейтингового голосования | 2021-05-30 | 2021-05-30 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1.1 | Информирование населения городского округа через социальную сеть Instagram | 2021-05-30 | 2021-05-30 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1.2 | Размещение информации о проведении голосования в газете Бизнес-Арс | 2021-05-30 | 2021-05-30 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1.3 | Информирование населения городского округа через социальную сеть Вконтакте | 2021-05-30 | 2021-05-30 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1.4 | Информирование населения городского округа через социальную сеть Одноклассники | 2021-05-30 | 2021-05-30 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Проведение опросов и голосований по вопросам развития городской среды в социальной сети Instagram и на сайте городской администрации ars.town (периодичность - ежемесячно) | 2021-12-31 | 31.12.2021 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Информирование населения о проведении общественных обсуждений проектов муниципальной программы “Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа” через социальную сеть Instagram и сайт городской администрации ars.town | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Орлов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Региональный проект - Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Глушук Илья Васильевич | 25402.75 | 0 | 0 | 25402.75 | 25402.75 | 0 | 0 | 0 | 25402.75
8.1. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Глушук Илья Васильевич | 25402.75 | 0 | 0 | 25402.75 | 25402.75 | 0 | 0 | 0 | 25402.75
8.1.1 | Разработка технического задания на приобретение благоустроенных жилых помещений, взамен изымаемых жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанными аварийными и подлежащими сносу на территории г. Арсеньева | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Глушук Илья Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений, взамен изымаемых жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанными аварийными и подлежащими сносу на территории г. Арсеньева | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Глушук Илья Васильевич | 0 | 0 | 0 | 25402.75 | 25402.75 | 0 | 0 | 0 | 25402.75
8.1.3 | Подписание актов приемки жилых помещений | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Глушук Илья Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Подписание договоров социального найма и договор мены | 2021-11-01 | 01.112021 | Глушук Илья Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Региональный проект - Чистая вода |  | 2021-12-24 | 2021-12-25 | Богомолов Евгений Валерьевич | 112244.876 | 19068.728 | 112244.876 | 112244.876 | 112244.876 | 0 | 0 | 0 | 112244.876
9.1. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 2021-12-25 | 2021-12-26 | Богомолов Евгений Валерьевич | 112244.876 | 19068.728 | 112244.876 | 112244.876 | 112244.876 | 0 | 0 | 0 | 112244.876
9.1.1 | Доведения подрядчику финансирования на строительство объекта | 2021-01-30 | 2021-01-30 | Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Техническая готовность объекта 50 % | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | Техническая готовность объекта 60 % | 2021-03-30 | 2021-01-30 | Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 12147.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12147.01
9.1.4 | Техническая готовность объекта 80 % | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 62192.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62192.94
9.1.5 | Техническая готовность объекта 100 % | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 112244.88 | 112244.88 | 0 | 0 | 0 | 112244.88
9.1.6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2021-12-25 | 2021-12-25 | Богомолов Евгений Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Региональный проект - Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |  | 2021-09-25 | 2021-09-01 | Шевченко Ольга Федоровна | 5105.196 | 296.09 | 2302.28 | 5105.196 | 5105.196 | 0 | 0 | 0 | 5105.196
10.1. | Переоснащена муниципальная библиотека-филиал №5 МБУК "Централизованная библиотечная сиситема им. В.К. Арсеньева по модельному стандарту | 2021-09-25 | 2021-09-01 | Афонина Наталья Степановна | 5105.196 | 296.09 | 2302.28 | 5105.196 | 5105.196 | 0 | 0 | 0 | 5105.196
10.1.1 | Выполнение работ, оказания услуг, поставка товара для переоснащения библиотеки-филиала №5 МБУК "Централизованная библиотечная сиситема им. В.К. Арсеньева по модельному стандарту | 2021-09-25 | 2021-09-01 | Афонина Наталья Степановна | 5105.196 | 296.09 | 2302.28 | 5105.196 | 5105.196 | 0 | 0 | 0 | 5105.196
10.1.2 | Оформление заявок на предоставление субсидий из бюджета Приморского края бюджету Арсеньевского городского округа для переоснащения библиотеки-филиала №5 МБУК "Централизованная библиотечная сиситема им. В.К. Арсеньева по модельному стандарту | 2021-06-15 | 15.06.2021 | Кондратова Татьяна Андреевна | 5102.04 | 3209.79 | 3209.79 | 5102.04 | 5102.04 | 0 | 0 | 0 | 5102.04
10.1.3 | Выделение средств из бюджета Арсеньевского городского округа для переоснащения библиотеки-филиала №5 МБУК "Централизованная библиотечная сиситема им. В.К. Арсеньева по модельному стандарту | 2021-07-10 | 10.07.2021 | Кондратова Татьяна Андреевна | 3.156 | 1.985 | 1.985 | .3,156 | .3,156 | 0 | 0 | 0 | .3,156
11. | Региональный проект "Жилье" | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Гулак Галина Викторовна, начальник управления архитектуры и градостроительства, Конечных Людмила Леонидовна, начальник управления экономики и инвестиций, Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Ообеспечен ввод жилья в Арсеньевском городском округе, млн м2 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Гулак Галина Викторовна, начальник управления архитектуры и градостроительства, Конечных Людмила Леонидовна, начальник управления экономики и инвестиций, Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | Разработка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт Арсеньевского городского округа от 15.03.2013 г. № 30-МПА «Правила землепользования и застройки Арсеньевского городского округа» в части, касающейся определения территорий комплексного развития | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Гулак Галина Викторовна, начальник управления архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | Рассмотрение проекта муниципального правового акта Думой АГО и принятие решения о внесении изменений в муниципальный правовой акт | 2021-04-01 | 2021-05-01 | Гулак Галина Викторовна, начальник управления архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | Подготовка паспортов инвестиционных площадок | 2021-03-01 | 2021-03-15 | Гулак Галина Викторовна, начальник управления архитектуры и градостроительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | Направление заявления о включении инвестиционных площадок в реестр инвестиционных площадок (далее – Реестр) и размещение информации на инвестиционном портале Приморского края (далее – Портал) о земельных участках в целях жилищного строительства | 2021-03-15 | 2021-04-01 | Конечных Людмила Леонидовна, начальник управления экономики и инвестиций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.5 | Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 25:26:010201:385, местоположение которого установлено примерно в 130 м на север от ул.О.Кошевого, 3, г.Арсеньев, Приморский край. | 2021-03-01 | 2021-05-14 | Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.6 | Получение технических условий подключения к инженерным сетям | 2021-03-01 | 2021-03-11 | Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.7 | Подготовка аукционной документации | 2021-03-11 | 2021-04-23 | Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.8 | Проведение аукциона | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.9 | Заключение договора аренды, в случае, если аукцион признан состоявшимся | 2021-04-28 | 2021-05-14 | Сергеева Галина Васильевна, начальник управления имущественных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 186176.732 | 19364.818 | 120395.156 | 176255.112 | 176255.112 | 26357.42 | 26357.42 | 26357.42 | 265248.992