## Нацпроекты
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городский округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
|  | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 10.09.2019 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 241.8067 | 331.2616 | 513.2545 | 1195.9756 | 310.8606 |  | 274.7006 | 93.8006 | 31.5006 | 2148.6445
|  |  | федер. бюджет | 157.7332 | 280.9058 | 3.9787 | 189.6705 | 68.0805 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 480.6755
|  |  | краевой бюджет | 79.1054 | 46.0431 | 0.44654 | 992.5018 | 234.9908 |  | 248.6028 | 70.0558 | 8.5248 | 1633.7815
|  |  | бюджет МО | 4.9681 | 4.3127 | 508.8293 | 13.8033 | 7.7893 |  | 4.3673 | 2.0143 | 1.2453 | 34.1876
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 208.4067 | 300.4616 | 513.2545 | 1195.9756 | 310.8606 |  | 274.7006 | 93.8006 | 31.5006 | 2928.9606
|  |  | федер. бюджет | 157.7332 | 280.9058 | 3.9787 | 189.6705 | 68.0805 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 480.6755
|  |  | краевой бюджет | 46.7054 | 16.1431 | 0.44654 | 992.5018 | 234.9908 |  | 248.6028 | 70.0558 | 8.5248 | 1601.3815
|  |  | бюджет МО | 3.9681 | 3.4127 | 508.8293 | 13.8033 | 7.7893 |  | 4.3673 | 2.0143 | 1.2453 | 33.1876
Национальный проект "Образование"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек
| Арсеньевский городской округ | 0/2018 |  | 1.6 |  |  | 2.4 | 4 |  | 4.8 | 6.2 | 8
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Создание детского технопарка "КВАНТОРИУМ" (путем реконструкции здания) |  | всего | 5.1546 | 5.1546 | 0 | 230 | 0 | На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания по ул. Жуковского,9 в г. Арсеньеве для создания детского технопарка «Кванториум» заключен муниципальный контракт от 31.05.2019 №0320300105119000024_293572 на сумму 5154,639 тыс.рублей. Проектно-сметная документация находитсяв процессе разработки, срок окончания работ - 30.11.2019 года | 0 | 0 | 0 | 235.1546
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 5 | 5 |  | 223.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 228.1
|  |  | бюджет МО | 0.15464 | 0.15464 | 0 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.0546
1 | Итого по национальному проекту "Образование" |  | Всего | 5.1546 | 5.1546 | 0 | 230 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 235.1546
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 5 | 5 | 0 | 223.1 | 0 |  |  |  |  | 228.1
|  |  | бюджет МО | 0.15464 | 0.15464 | 0 | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 7.0546
Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект " Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек
| Арсеньевский городской округ | 609 |  | 609 |  |  | 624 | 650 |  | 670 | 685 | 700
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство детского сада на 230 мест |  | всего | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 175 |  | 175 | 0 | 0 | 355.316
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 5.273 | 173.6 |  | 173.6 | 0 | 0 | 352.473
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 1.4 |  | 1.4 | 0 | 0 | 2.843
Региональный проект СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ
2 | Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числености детей и молодежи |  | 2017-12-01
| Арсеньевский городской округ | 64 |  | 66 |  |  | 68 | 70 |  | 75 | 80 | 86
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) ждя гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Юность" | 2019 | всего | 2.138 | 0 |  |  |  | МК №0320300127719000004_273237 от 19.08.2019 ООО "СТРОЙСЕРВИС" на установку плоскостного сооружения. Срок исполнения контракта 31.10.2019 |  |  |  | 2.138
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.074 | 0 | [7 empty] | 2.074
|  |  | бюджет МО | 0.064 | 0 | [7 empty] | 0.064
2.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) ждя гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Восток" | 2019 | всего | 1.246 | 1.246 | 0.347 |  |  | Договор №02 от 15.07.2019 с ИП Фирсов на приобретение оборудования; МК №03 от 06.08.2019 ООО "СТРОЙСЕРВИС" на установку плоскостного сооружения.Срок исполнения контракта 31.10.2019 |  |  |  | 1.246
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.209 | 1.209 | 0.337 | [6 empty] | 1.209
|  |  | бюджет МО | 0.037 | 0.037 | 0.01 | [6 empty] | 0.037
2.3 | Капитильный ремонт освещения стадиона "Восток" Арсньевский ГО | 2020 | всего |  |  |  | 9.369 | [5 empty] | 9.369
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 9.088 | [5 empty] | 9.088
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.281 | [5 empty] | 0.281
2.4 | Капитильный ремонт спортивных залов (атлетический, тренажерный) МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Богатырь" | 2024 | всего | [8 empty] | 4.2 | 4.2
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | [8 empty] | 4.074 | 4.074
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.126 | 0.126
2.5 | Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ "Спортивная школа "Восток" | 2023 | всего | [7 empty] | 16.5 |  | 16.5
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 16.005 |  | 16.005
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.495 |  | 0.495
2.6 | Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ "Спортивная школа "Юность" | 2022 | всего | [6 empty] | 21.6 |  |  | 21.6
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 20.952 |  |  | 20.952
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.648 |  |  | 0.648
2.7 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 |  | всего | 1.161 | 0.96 | 169.6 | 48 | 0 | На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО "Смарт-Проект" от 31.05.2019 года №0320300105119000035_288394 на сумму 790,0 тыс.рублей,срок исполнения работ - 07 октября 2019 года. На выполнение работ по инженерно-экологическим исследованиям заключен договор с ООО "Смарт-проект" от 17.06.2019г. № №09/19-П на сумму 169,6 тыс.рублей, работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. | 0 | 0 | 0 | 49.161
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.616 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.616
|  |  | бюджет МО | 1.161 | 0.96 | 169.6 | 0.384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.545
2.8 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Гимназия № 7" |  | всего | 1.2 | 1.037 | 169.6 | 74 | 0 | На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО "Смарт-Проект" от 31.05.2019 года №0320300105119000036_288395 на сумму 867,0 тыс.рублей,срок исполнения работ - 07 октября 2019 года. На выполнение работ по инженерно-экологическим исследованиям заключен договор с ООО "Смарт-проект" от 10.06.2019г. № №11/19-П на сумму 169,6 тыс.рублей, работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. | 0 | 0 | 0 | 75.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 73.408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.408
|  |  | бюджет МО | 1.2 | 1.037 | 169.6 | 0.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.792
2.9 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" |  | всего | 1.139 | 1.02 | 169.6 | 58 | 0 | На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО "Смарт-Проект" от 31.05.2019 года №0320300105119000037_287976 на сумму 850,0 тыс.рублей,срок исполнения работ - 07 октября 2019 года. На выполнение работ по инженерно-экологическим исследованиям заключен договор с ООО "Смарт-проект" от 17.06.2019г. № №10/19-П на сумму 169,6 тыс.рублей, работы выполнены, оплата произведена в полном объеме. | 0 | 0 | 0 | 59.139
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.536
|  |  | бюджет МО | 1.139 | 1.02 | 169.6 | 0.464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.603
3 | Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числености населения среднего возраста (30-54(59) лет)
| Арсеньевский городской округ | 51.37 |  | 51.57 |  |  | 54.14 | 54.4 |  | 54.66 | 55.07 | 56
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Реконструкция многофункционального комплекса МБУ "Спортивная школа "Полет" Арсеньевского ГО | 2021-2023 | всего |  |  |  |  | 5 |  | 50 | 50 |  | 105
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 4.85 |  | 49.6 | 49.6 |  | 104.05
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.95
3.2 | Строительство скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта КГАУ "КСШ" в г.Арсеньев (гора Обзорная) |  | всего | 27 | 0 |  | 520.25 |  | Информацией о заключенных контрактах не располагаем | 0 | 0 |  | 547.25
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 27 | 0 |  | 520.25 | [5 empty] | 547.25
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числености населения старшего возраста (50 (60) лет и старше
| Арсеньевский городской округ | 0.7 |  | 4 |  |  | 6.6 | 8.8 |  | 11.8 | 14.3 | 18
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
4.1 | Реконструкция стадиона "Авангард" г.Арсеньев | 2019-2021 | всего | 3.991 | 3.991 |  | 40 | 40 | Проектирование реконструкции стадиоа "Авангард" с трибунами на 2500 посадочных мест, МК заключён 20.05.2019 с ООО "Бельведер". Срок исполнения контракта 10.12.2019 |  |  |  | 83.991
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3.959 | 3.959 |  | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  | 83.319
|  |  | бюджет МО | 0.032 | 0.032 |  | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 0.672
5 | Уровень обеспечености населения спортивными сооружениями исходя из единовременной ропускной способности объектов спорта
| Арсеньевский городской округ | 28.87 |  | 28.87 |  |  | 34 | 38 |  | 42 | 48 | 88
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
5.1 | Строительство крытого тренировочного катка в г.Арсеньеве | 2018-2021 | всего | 4 | 0 |  |  |  | Информацией о заключенных контрактах не располагаем |  |  |  | 4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту "Демография" |  | Всего | 41.875 | 8.254 | 509.147 | 754.935 | 220 |  | 246.6 | 66.5 | 4.2 | 1334.11
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 38.242 | 5.168 | 0.337 | 752.851 | 218.13 |  | 244.152 | 65.605 | 4.074 | 1323.054
|  |  | бюджет МО | 3.633 | 3.086 | 508.81 | 2.084 | 1.87 |  | 2.448 | 0.895 | 0.126 | 11.056
Национальный проект КУЛЬТУРА
1 | Региональный проект "Культурная среда"
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом)
| Арсеньевский городской округ | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" |  | всего | 4.401 | 4.401 | 0.46391 | 0 | 0 | В мае-августе 2019 г. заключено 10 договоров (контрактов) из 10 на сумму 4 401 027,85 руб. (простые закупки) на приобретение музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования. 9 договоров (контрактов) исполнено. Дата окончательной поставки музыкального инструмента - ноябрь 2019г. | 0 | 0 | 0 | 4.401
|  |  | федер. бюджет | 4.0657 | 4.0657 | 0.42582 | [6 empty] | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0.32529 | 0.32529 | 0.037027 | [6 empty] | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0.01006 | 0.01006 | 0.0010622 | [6 empty] | 0.01006
1 | Итого по национальному проекту "Культура" |  | Всего | 4.401 | 4.401 | 0.46391 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.401
|  |  | федер. бюджет | 4.0657 | 4.0657 | 0.42582 | [6 empty] | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0.32529 | 0.32529 | 0.037027 | [6 empty] | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0.01006 | 0.01006 | 0.0010622 | [6 empty] | 0.01006
Национальный проект ЭКОЛОГИЯ
1 | Региональный проект "Чистая вода"
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
| Арсеньевский городской округ | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 10 |  | 15 | 20 | 25
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная | 2019-2020 | всего | 122.9 | 250.2597 | 0 | 132.09 | 0 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0120300004419000047_88114 от 15.07.2019. на выполнение работ по реконструкции водопроводных очистных сооружений на сумму 250 259,670 тыс.руб. Подрядная организация: ООО «Первый Контур». Срок окончания работ 02.11.2020. 08.08.2019 завершение конкурсной процедуры по определению поставщика услуг по строительному контролю. Сумма контракта 4 380,160 тыс.руб. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0120300004419000075_88114 от 23.08.2019. Срок окончания работ 30.11.2020. | 0 | 0 | 0 | 254.99
|  |  | федер. бюджет | 120.44 | 245.2545 | 0 | 129.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 249.89
|  |  | краевой бюджет | 2.46 | 5.0052 | 0 | 2.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по национальному проекту "Экология" |  | Всего | 122.9 | 250.2597 | 0 | 132.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254.99
|  |  | федер. бюджет | 120.44 | 245.2545 | 0 | 129.45 | 0 |  |  |  |  | 249.89
|  |  | краевой бюджет | 2.46 | 5.0052 | 0 | 2.64 | 0 |  |  |  |  | 5.1
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Национальный проект ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае"
1. Количество городов с благоприятной городской средой, ед.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
2. Реализованы мероприятия по благоуствойству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных ебщественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 2 |  |  | 45 | 87 |  | 131 | 172 | 212
3. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, условная единица
| Арсеньевский городской округ |  |  | 2 |  |  | 5 | 10 |  | 15 | 20 | 30
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
| Арсеньевский городской округ |  |  | 9 |  |  | 12 | 15 |  | 20 | 25 | 30
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | всего | 0 | 0 | 0 | 17.2245 | 17.2245 |  | 17.2245 | 17.2245 | 17.2245 | 86.1227
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.7102 | 13.7102 |  | 13.7102 | 13.7102 | 13.7102 | 68.5511
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.8081 | 2.8081 |  | 2.8081 | 2.8081 | 2.8081 | 14.0406
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.70621 | 0.70621 |  | 0.70621 | 0.70621 | 0.70621 | 3.531
1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа |  | всего | 30.4324 | 28.7486 | 0 | 6.656 | 6.656 | 1.МК № 0120300004419000060_88114 от 19.07.2019 с ООО "Сахгород" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство скейтпарка) на сумму 2 963 377,0 руб., срок кончания контракта 20.10.2019г. 2.МК № 0120300004419000059_88114 от 29.07.2019 с ООО "Счастливое детство" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство мультиспортивной площадки) на сумму 9 714 014,00 руб., срок окончания контракта 30.09.2019. 3.МК № 0120300004419000062_88114 от 26.07.2019 с АО "Арсеньевэлектросервис" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство освещения) на сумму 3 865 990,91 руб. Работы выполнены 30.08.2019. Отправлена заявка на оплату 09.09.2019. 4. МК № 0120300004419000061_88114 от 26.07.2019 с ООО "Строительная компания № 1" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение) на сумму 12 205 240,88 руб., срок исполнения 30.10.2019. 5. МК № 0120300004419000077_88114 от 27.08.2019 по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение(устройство видеонаблюдения) на сумму 853525,52 руб. Срок окончания работ 30.10.2019. 6. Выполнение работ по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение (дополнительные работы) на сумму 830252,61 руб. Планируемая дата проведения аукциона 19.09.2019. Планируемая дата заключения контракта 30.09.2019 | 6.656 | 6.656 | 6.656 | 63.7122
|  |  | федер. бюджет | 29.6746 | 28.0328 | 0 | 5.2979 | 5.2979 |  | 5.2979 | 5.2979 | 5.2979 | 56.1643
|  |  | краевой бюджет | 0.6056 | 0.5721 | 0 | 1.0851 | 1.0851 |  | 1.0851 | 1.0851 | 1.0851 | 6.0312
|  |  | бюджет МО | 0.15216 | 0.14374 | 0 | 0.27289 | 0.27289 |  | 0.27289 | 0.27289 | 0.27289 | 1.5166
1.3 | Благоустройство территории городского парка |  | всего | 3.6436 | 3.6436 | 3.6436 | 3.4201 | 3.4201 | МК от 24.05.2019 с ООО "Строительная компания № 1" на сумму 3 643 616,60 руб., контракт исполнен, оплачен | 3.4201 | 3.4201 | 3.4201 | 20.744
|  |  | федер. бюджет | 3.5529 | 3.5529 | 3.5529 | 2.7223 | 2.7223 |  | 2.7223 | 2.7223 | 2.7223 | 17.1644
|  |  | краевой бюджет | 0.072508 | 0.072508 | 0.072508 | 0.55758 | 0.55758 |  | 0.55758 | 0.55758 | 0.55758 | 2.8604
|  |  | бюджет МО | 0.018218 | 0.018218 | 0.018218 | 0.1402 | 0.1402 |  | 0.1402 | 0.1402 | 0.1402 | 0.71922
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае"
1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0 |  |  | 0.8551 | 1.048 |  | 0 | 0 | 0
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0 |  |  | 0.07 | 0.081 |  | 0 | 0 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 63.56 |  | 0.8 | 0 | 0 | 9.3
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 38.49 | 46.35 |  | 0 |  |  | 84.84
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 12.41 |  | 0 |  |  | 21.87
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.8 |  | 0.8 |  |  | 9.3
1 | Итого по национальному проекту "Жилье и городская среда" |  | Всего | 34.076 | 32.3922 | 3.6436 | 78.9506 | 90.8606 |  | 28.1006 | 27.3006 | 27.3006 | 286.5889
|  |  | федер. бюджет | 33.2275 | 31.5857 | 3.5529 | 60.2205 | 68.0805 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 226.7198
|  |  | краевой бюджет | 0.67811 | 0.64461 | 0.072508 | 13.9108 | 16.8608 |  | 4.4508 | 4.4508 | 4.4508 | 44.8022
|  |  | бюджет МО | 0.17038 | 0.16196 | 0.018218 | 4.8193 | 5.9193 |  | 1.9193 | 1.1193 | 1.1193 | 15.0669
Освоение субсидий из бюджетов на инвестиционные цели вне национальных проектов
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 33.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 32.4 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.4
|  |  | бюджет МО | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Благоустройство территорий детских и спортивных площадок |  | всего | 33.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 19.06.2019 заключен МК № 0120300004419000043_88114 с АО "Примавтодор" на выполнение работ по ремонту внутридворовых дорог и тратуаров. Сумма по МК 14 481 445,33 руб. Срок завершения контракта 15.09.2019. 17.06.2019 заключен МК№ 0120300004419000045_88114 с ООО "Счастливое детство" на выполнение работ по устройству детских площадок. Сумма по МК - 9913822,09 руб. Срок завершения контракта 15.09.2019. 18.06.2019 заключен МК№ 0120300004419000046_88114 с ООО "Счастливое детство" на ввполнение работ по устройству спортивных площадок и воркаутов. Сумма по МК - 6441193,8 руб. Срок завершения контракта 15.09.2019. На образовавшуюся экономию по результатам конкурсных процедур в размере 2565600,64 руб. завершена процедура определения поставщика 26.08.2019 года. Заключен МК № 0120300004419000080_88114 от 10.09.2019 на сумму 2166,979 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Срок выполнения работ 20.10.2019.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 32.4 | 29.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0