## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024 | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту.
| Арсеньевский городской округ | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.01.2020 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 85.2416 | 85.241 | 80.091 | 762.849 | 296.684 |  | 242.505 | 61.805 | 49.505 | 1498.5897
|  |  | федер. бюджет | 37.2932 | 37.2932 | 37.2937 | 323.3127 | 59.0157 |  | 35.4407 | 35.4407 | 35.4407 | 525.9435
|  |  | краевой бюджет | 45.73 | 45.7314 | 40.7313 | 430.2589 | 231.5229 |  | 201.8109 | 23.2639 | 11.3329 | 943.9197
|  |  | бюджет МО | 2.2184 | 2.2164 | 2.0661 | 9.2774 | 6.1454 |  | 5.2534 | 3.1004 | 2.7314 | 28.7265
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 51.8416 | 51.841 | 46.691 | 745.6245 | 279.4595 |  | 225.2805 | 44.5805 | 32.2805 | 1379.067
|  |  | федер. бюджет | 37.2932 | 37.2932 | 37.2937 | 309.6025 | 45.3055 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 457.3925
|  |  | краевой бюджет | 13.33 | 13.3314 | 8.3313 | 427.4508 | 228.7148 |  | 199.0028 | 20.4558 | 8.5248 | 897.4791
|  |  | бюджет МО | 1.2184 | 1.2164 | 1.0661 | 8.5712 | 5.4392 |  | 4.5472 | 2.3942 | 2.0252 | 24.1955
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. Спорт-норма жизни
1 | Доля детей и молодежи (3-29) лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
| Арсеньевский городской округ | 64 | 2017-12-01 | 66 |  | 66 | 68 | 70 |  | 75 | 80 | 86
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Юность" | 2019 | всего | 2.187 | 2.138 | 2.138 | 0 | 0 | МК №0320300127719000004_273237 от 19.08.2019 ООО "СТРОЙСЕРВИС" на установку плоскостного сооружения. (2,138). В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 46,803 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2.187 | Мероприятие завершено.. Ээкономия составила 46,803 тыс. руб.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.121 | 2.074 | 2.074 | [6 empty] | 2.121
|  |  | бюджет МО | 0.066 | 0.064 | 0.064 | [6 empty] | 0.066
1.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка(атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Восток" | 2019 | всего | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 0 | 0 | Договор №02 от 15.07.2019 с ИП Фирсов на приобретение оборудования (0,348); МК №03 от 06.08.2019 ООО "СТРОЙСЕРВИС" на установку плоскостного сооружения.(0,898); Договор №28/10/19 от 28.10.2019 на монтажные работы по изготовлению и установке металлического забора (0,088) | 0 | 0 | 0 | 1.334 | Мероприятие завершено..
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.294 | 1.294 | 1.294 | [6 empty] | 1.294
|  |  | бюджет МО | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0.04
1.3 | Капитальный ремонт освещения стадиона "Восток" | 2019 | всего | 0 | 0 | 0 | 9.369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.369
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 9.088 | [5 empty] | 9.088
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.281 | [5 empty] | 0.281
1/4 | Капитальный ремонт спортивных залов (атлетический, тренажерный) МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Богатырь" | 2019 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | [8 empty] | 4.074 | 4.074
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.126 | 0.126
1/5 | Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса "МБУ "Спортивная школа "Восток" | 2019 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 16.005 |  | 16.005
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.495 |  | 0.495
1/6 | Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса "МБУ "Спортивная школа "Юность" | 2019 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 0 | 0 | 21.6
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 20.952 |  |  | 20.952
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.648 |  |  | 0.648
1/7 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" |  | всего | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 60.85 | 0 | На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО "Смарт-Проект" от 31.05.2019 года №0320300105119000035_288394 на сумму 790,0 тыс.рублей, разработка ПСД завершена, положительное заключение экспертизы получено. На выполнение работ по инженерно-экологическим исследованиям заключен договор с ООО "Смарт-проект" от 17.06.2019г. № №09/19-П на сумму 169,6 тыс.рублей, работы выполнены и оплачены. Заключен договор от 07.11.2019 № 392/19 с КГАУ "Примгосэкспертиза" на проведение экспертизы на сумму 318,9 тыс. рублей, услуга оплачена. | 0 | 0 | 0 | 62.13 | Разработана ПСД
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 60.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.36
|  |  | бюджет МО | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.77
2.2 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Гимназия № 7" |  | всего | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 58.71 | 0 | На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО "Смарт-Проект" от 31.05.2019 года №0320300105119000036_288395 на сумму 867,0 тыс.рублей,разработка ПСД завершена, положительное заключение экспертизы получено. На выполнение работ по инженерно-экологическим исследованиям заключен договор с ООО "Смарт-проект" от 10.06.2019г. № №11/19-П на сумму 169,6 тыс.рублей, работы выполнены и оплачены. Заключен договор от 07.11.2019 № 394/19 с КГАУ "Примгосэкспертиза" на проведение экспертизы на сумму 345,1 тыс. рублей, услуга оплачена. | 0 | 0 | 0 | 60.09 | Разработана ПСД
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 58.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58.24
|  |  | бюджет МО | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85
2.3 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" |  | всего | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 57.624 | 0 | На разработку проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт с ООО "Смарт-Проект" от 31.05.2019 года №0320300105119000037_287976 на сумму 850,0 тыс.рублей,разработка ПСД завершена, положительное заключение экспертизы получено На выполнение работ по инженерно-экологическим исследованиям заключен договор с ООО "Смарт-проект" от 17.06.2019г. № №10/19-П на сумму 169,6 тыс.рублей, работы выполнены и оплачены.Заключен договор от 07.11.2019 № 393/19 с КГАУ "Примгосэкспертиза" на проведение экспертизы на сумму 318,7 тыс. рублей, услуга оплачена. | 0 | 0 | 0 | 58.964 | Разработана ПСД
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.16
|  |  | бюджет МО | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.804
2 | Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (30-54(59) лет)
| Арсеньевский городской округ | 51.37 | 2017-12-01 | 51.57 |  | 53.4 | 54.14 | 54.4 |  | 54.66 | 55.07 | 56
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Реконструкция многофункционального комплекса МБУ "Спортивная школа "Полет" Арсеньевского городского округа |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 4.85 |  |  |  |  | 4.85
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
3 | Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (50(60) лет и старше
| Арсеньевский городской округ | 0.7 | 2017-12-01 | 4 |  | 4 | 6 | 8.8 |  | 11.8 | 14.3 | 18
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Реконструкция стадиона "Авангард" г. Арсеньев |  | всего | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 40 | 40 | Проектирование реконструкции стадиоа "Авангард" с трибунами на 2500 посадочных мест, МК заключён 20.05.2019 с ООО "Бельведер" | 0 | 0 | 0 | 83.992 | Разработана ПСД
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  | 83.32
|  |  | бюджет МО | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 0.672
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек
| Арсеньевский городской округ | 609 |  | 609 |  | 609 | 624 | 650 |  | 670 | 685 | 700
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Строительство детского сада на 230 мест |  | всего | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 175 |  | 175 | 0 | 0 | 355.316
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 5.273 | 173.6 |  | 173.6 |  |  | 352.473
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.043 | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 2.843
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 7.513 | 7.464 | 7.464 | 230.445 | 220 |  | 196.6 | 16.5 | 4.2 | 675.258
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.375 | 7.328 | 7.328 | 229.801 | 218.13 |  | 194.552 | 16.005 | 4.074 | 669.937
|  |  | бюджет МО | 0.138 | 0.136 | 0.136 | 0.644 | 1.87 |  | 2.048 | 0.495 | 0.126 | 5.321
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом)
| Арсеньевский городской округ |  |  | 50 |  | 12 |  |  | Данные за 11 месяцев 2019 года
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.)
| Арсеньевский городской округ |  |  | 11532 |  | 9940 |  |  | Данные за 11 месяцев 2019 года
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей
| Арсеньевский городской округ |  |  | 5 |  | -19 |  |  | Данные за 11 месяцев 2019 года
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников
| Арсеньевский городской округ |  |  | 4
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В нацпроекте "Здравоохрпанение" Арсеньевский городской округ принимает участие в части мероприятий, не требующих финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | В нацпроекте "Здравоохрпанение" Арсеньевский городской округ принимает участие в части мероприятий, не требующих финансирования
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. Успех каждого ребенка
1 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом, чел
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0 |  | 220 | 600 | 1000 |  | 1400 | 2000 | 3000
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Создание детского технопарка "КВАНТОРИУМ" (путем реконструкции здания) |  | всего | 5.15 | 5.15 | 0 | 184.29 | 0 | На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания по ул. Жуковского,9 в г. Арсеньеве для создания детского технопарка «Кванториум» заключен муниципальный контракт от 31.05.2019 №0320300105119000024_293572 на сумму 5154,639 тыс.рублей. срок выполнения работ - 19.02.2020 года. Разработка ПСД завершена, документация направлена на экспертизу, оплата будет произведена после получения экспертизы. Выдача заключения экспертизы ожидаетя в 2020 году. | 0 | 0 | 0 | 189.44 | ПСД разработана в 2019 году. Документация направлена на экспертизу (заключение экспертизы планируется в 2020 году).
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 5 | 5 |  | 178.76 | [5 empty] | 183.76
|  |  | бюджет МО | 0.15 | 0.15 |  | 5.53 | [5 empty] | 5.68
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.15 | 5.15 | 0 | 184.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189.44
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 5 | 5 |  | 178.76 | [5 empty] | 183.76
|  |  | бюджет МО | 0.15 | 0.15 |  | 5.53 | [5 empty] | 5.68
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае"
1 | 1. Количество городов с благоприятной городской средой, ед.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Реализованы мероприятия по благоуствойству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных ебщественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 2 |  | 2 | 45 | 87 |  | 131 | 172 | 212
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | всего | 0 | 0 | 0 | 17.2245 | 17.2245 |  | 17.2245 | 17.2245 | 17.2245 | 86.1227
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.7102 | 13.7102 |  | 13.7102 | 13.7102 | 13.7102 | 68.5511
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.8081 | 2.8081 |  | 2.8081 | 2.8081 | 2.8081 | 14.0406
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.70621 | 0.70621 |  | 0.70621 | 0.70621 | 0.70621 | 3.531
2.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа |  | всего | 34.076 | 34.076 | 34.076 | 10.0759 | 10.0759 | 1.МК № 0120300004419000060_88114 от 19.07.2019 с ООО "Сахгород" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство скейтпарка) на сумму 2 963 377,0 руб., исполнен, оплачен 2.МК № 0120300004419000059_88114 от 29.07.2019 с ООО "Счастливое детство" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство мультиспортивной площадки) на сумму 9 714 014,00 руб. Контракт испонен, оплачен. 3.МК № 0120300004419000062_88114 от 26.07.2019 с АО "Арсеньевэлектросервис" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство освещения) на сумму 3 865 990,91 руб. Работы выполнены 30.08.2019. Контракт оплачен 4. МК № 0120300004419000061_88114 от 26.07.2019 с ООО "Строительная компания № 1" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение) на сумму 12 205 240,88 руб. Контракт исполнен, оплачено работ на 12 151 586,71 руб. На сумму 53 654,17 руб. подписано соглашение о расторжении. 5. МК № 0120300004419000077_88114 от 27.08.2019 по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение(устройство видеонаблюдения) на сумму 853525,52 руб. Исполнен, оплачен. 6.МК от 30.09.2019 № 0120300004419000085_88114Выполнение работ по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение (дополнительные работы) на сумму 830 252,61 руб. Контракт исполнен, оплачен. 7 .МК от 24.05.2019 № 0120300004419000038_88114 с ООО "Строительная компания № 1" на сумму 3 643 616,60 руб., контракт исполнен, оплачен. 8. МК от 28.11.2019 № 116 с ИП Пустовит С.В. на благоусторойство территории сквера в честь 25-летия г. Арсеньева (2 этап, продолжение (земляные работы) на сумму 53 654,17 руб. Контракт исполнен, оплачен | 10.0759 | 10.0759 | 10.0759 | 84.4557 | Работы, предучсмотренные на 2019 год завершены в полном объеме (проведено благоустройство сквера 25-летия г. Арсеньева). В 2020 году предусмотрено дальнейшее благоустройство парка "Восток".
|  |  | федер. бюджет | 33.2275 | 33.2275 | 33.228 | 8.0202 | 8.0202 |  | 8.0202 | 8.0202 | 8.0202 | 73.3287
|  |  | краевой бюджет | 0.67811 | 0.67811 | 0.678 | 1.6427 | 1.6427 |  | 1.6427 | 1.6427 | 1.6427 | 8.8916
|  |  | бюджет МО | 0.17038 | 0.17038 | 0.17 | 0.413 | 0.413 |  | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 2.2354
3 | 3. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, условная единица
| Арсеньевский городской округ |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 10 |  | 15 | 20 | 30
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
Региональный проект 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
1. | Расселяемая площадь кв.м.
| Арсеньевский городской округ | [5 empty] | 844 | 533 |  | 15 | 20 | 30
1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего | 0 | 0 | 0 | 47.744 | 31.379 |  | 0.6 | 0 | 0 | 2.693
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.982 | 23.575
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 9.339 | 6.134
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 1.67 |  | 0.6 |  |  | 2.693
2. | Снос аварийных домов
| Арсеньевский городской округ | [5 empty] | 8 | 3 |  | 0 | 0 | 30
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3. | Количество переселенных граждан
| Арсеньевский городской округ | [5 empty] | 78 | 54
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного показателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 34.076 | 34.076 | 34.076 | 75.0445 | 58.6795 |  | 27.9005 | 27.3005 | 27.3005 | 250.3014
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 33.2275 | 33.2275 | 33.228 | 59.7125 | 45.3055 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 203.4368
|  |  | краевой бюджет | 0.67811 | 0.67811 | 0.678 | 13.7898 | 10.5848 |  | 4.4508 | 4.4508 | 4.4508 | 38.4052
|  |  | бюджет МО | 0.17038 | 0.17038 | 0.17 | 1.5422 | 2.7892 |  | 1.7192 | 1.1192 | 1.1192 | 8.4594
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. Чистая вода
1 | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качеством питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0 |  | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная |  | всего | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254.99
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 249.89 | [5 empty] | 249.89
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 5.1 | [5 empty] | 5.1
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254.99
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 |  | 249.89 | [5 empty] | 249.89
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 5.1 | [5 empty] | 5.1
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Арсеньевский городской округ участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Арсеньевский городской округ участие не принимает
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Производительность труда" Арсеньевский городской округ участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Производительность труда" Арсеньевский городской округ участие не принимает
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Наука" Арсеньевский городской округ участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Наука" Арсеньевский городской округ участие не принимает
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. Информационная безопасность
1 | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего и профессионального образования государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. чел.
Арсеньевский городской округ
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Обучение специалиста по образовательным программам в области информационной безопасности (повышение квалификации) данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.075 | [5 empty] | 0.075
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | В нацпроекте "Цифровая экономика" Арсеньевский городской округ принимает участие в части мероприятий, не требующих финансирования | 0 | 0 | 0 | 0.075 | В нацпроекте "Цифровая экономика" Арсеньевский городской округ принимает участие в части мероприятий, не требующих финансирования
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.075 | [5 empty] | 0.075
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. Культурная среда
1 | Количество организаций культуры, получивших современое оборудование, ед. (нарастающим итогом)
| Арсеньевский городской округ | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными матениалами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" |  | всего | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 0 | 0 | Заключено 10 договоров на сумму 4401027,85 руб. на приобретение учебных материалов, оборудования и инструментов. Исполнено 10 договоров (100%) в части поставки учебных материалов и оборудования. Оплата произведена. | 0 | 0 | 0 | 4.401 | Мероприятие завершено
|  |  | федер. бюджет | 4.0657 | 4.0657 | 4.0657 | [6 empty] | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0.32529 | 0.32529 | 0.32529 | [6 empty] | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0.01006 | 0.01006 | 0.01006 | [6 empty] | 0.01006
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.401
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 4.0657 | 4.0657 | 4.0657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0.32529 | 0.32529 | 0.32529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0.01006 | 0.01006 | 0.01006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01006
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
1 | Наименование показателя регионального проекта
Арсеньевский городской округ
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
| городской округ (муниципальный р-н) | 0 |  | 3 |  |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 6
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного показателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
1 | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 3 |  | 5 | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 6
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реализована поддержка субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности на территории Арсеньевского городского округа |  | всего | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | В рамках реализации финансовой поддержки субъектов МСП и выполнения мероприятий Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» Муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» оказана финансовая поддержка субъектам МСП, осуществляющих социально значимые виды деятельности, за счет средств местного бюджета. В 2019 году освоено 750 тыс рублей соглано Договора на получение субсидии № 1 от 27.09.2019 на сумму 250 тыс. рублей и Договора на получение субсидии № 2 от 27.09.2019 на сумму 500 тыс. рублей. | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65 | Мероприятие 2019 года завершено
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" Арсеньевский городской округ участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" Арсеньевский городской округ участие не принимает
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 17.2245 | 17.2245 |  | 17.2245 | 17.2245 | 17.2245 | 119.5227
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.7102 | 13.7102 |  | 13.7102 | 13.7102 | 13.7102 | 68.5511
|  |  | краевой бюджет | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 2.8081 | 2.8081 |  | 2.8081 | 2.8081 | 2.8081 | 46.4406
|  |  | бюджет МО | 1 | 1 | 1 | 0.70621 | 0.70621 |  | 0.70621 | 0.70621 | 0.70621 | 4.531
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Благоустройство территорий детских и спортивных площадок |  | Всего | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 17.2245 | 17.2245 | Заключено 6 контрактов на общую сумму 33,4 млн. руб., рпботы выполнены | 17.2245 | 17.2245 | 17.2245 | 119.5227 | Мероприятие завершено
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.7102 | 13.7102 |  | 13.7102 | 13.7102 | 13.7102 | 68.5511
|  |  | краевой бюджет | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 2.8081 | 2.8081 |  | 2.8081 | 2.8081 | 2.8081 | 46.4406
|  |  | бюджет МО | 1 | 1 | 1 | 0.70621 | 0.70621 |  | 0.70621 | 0.70621 | 0.70621 | 4.531
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
4.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [10 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
| Арсеньевский городской округ | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.01.2020 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | Арсеньевский городской округ | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.01.2020 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
| ВСЕГО |  | Всего | 85.2416 | 85.241 | 80.091 | 762.849 | 296.684 |  | 242.505 | 61.805 | 49.505 | 1498.5897 |  | ВСЕГО | Всего | 85.2416 | 85.241 | 80.091 | 99.9993 | 93.9583
|  |  | федер. бюджет | 37.2932 | 37.2932 | 37.2937 | 323.3127 | 59.0157 |  | 35.4407 | 35.4407 | 35.4407 | 525.9435
|  |  | краевой бюджет | 45.73 | 45.7314 | 40.7313 | 430.2589 | 231.5229 |  | 201.8109 | 23.2639 | 11.3329 | 943.9197
|  |  | бюджет МО | 2.2184 | 2.2164 | 2.0661 | 9.2774 | 6.1454 |  | 5.2534 | 3.1004 | 2.7314 | 28.7265
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 51.8416 | 51.841 | 46.691 | 745.6245 | 279.4595 |  | 225.2805 | 44.5805 | 32.2805 | 1379.067
|  |  | федер. бюджет | 37.2932 | 37.2932 | 37.2937 | 309.6025 | 45.3055 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 457.3925
|  |  | краевой бюджет | 13.33 | 13.3314 | 8.3313 | 427.4508 | 228.7148 |  | 199.0028 | 20.4558 | 8.5248 | 897.4791
|  |  | бюджет МО | 1.2184 | 1.2164 | 1.0661 | 8.5712 | 5.4392 |  | 4.5472 | 2.3942 | 2.0252 | 24.1955
|  |  | проверочная сторока | 51.8416 | 51.841 | 46.691 | 745.6245 | 279.4595 |  | 225.2805 | 44.5805 | 32.2805 | 1379.067 | 2856.6661
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 51.89 | 51.841 | 46.691 | 745.6245 | 279.4595 |  | 225.2805 | 44.5805 | 32.2805 | 1379.1154 | 2856.7629
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 37.2932 | 37.2932 | 37.2937 | 309.6025 | 45.3055 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 457.3925 | 989.3718
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 13.3784 | 13.3314 | 8.3313 | 427.4508 | 228.7148 |  | 199.0028 | 20.4558 | 8.5248 | 897.5275 | 1816.7177
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 1.2184 | 1.2164 | 1.0661 | 8.5712 | 5.4392 |  | 4.5472 | 2.3942 | 2.0252 | 24.1955 | 50.6734
| проверочная сторока |  | Всего | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.0968
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.0968
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
I. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 7.513 | 7.464 | 7.464 | 230.445 | 220 |  | 196.6 | 16.5 | 4.2 | 675.258 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 7.513 | 7.464 | 7.464 | 99.3478 | 100
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.375 | 7.328 | 7.328 | 229.801 | 218.13 |  | 194.552 | 16.005 | 4.074 | 669.937
|  |  | бюджет МО | 0.138 | 0.136 | 0.136 | 0.644 | 1.87 |  | 2.048 | 0.495 | 0.126 | 5.321
|  |  | проверочная сторока | 7.513 | 7.464 | 7.464 | 230.445 | 220 |  | 196.6 | 16.5 | 4.2 | 675.258 | 1365.444
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 11532 | 0 | 9940 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 5 | 0 | -19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
III. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 5.15 | 5.15 | 0 | 184.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189.44 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.15 | 5.15 | 0 | 100 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 5 | 5 | 0 | 178.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183.76
|  |  | бюджет МО | 0.15 | 0.15 | 0 | 5.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.68
|  |  | проверочная сторока | 5.15 | 5.15 | 0 | 184.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 189.44 | 384.03
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 34.076 | 34.076 | 34.076 | 75.0445 | 58.6795 |  | 27.9005 | 27.3005 | 27.3005 | 250.3014 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 34.076 | 34.076 | 34.076 | 100 | 99.9999
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 33.2275 | 33.2275 | 33.228 | 59.7125 | 45.3055 |  | 21.7305 | 21.7305 | 21.7305 | 203.4368
|  |  | краевой бюджет | 0.67811 | 0.67811 | 0.678 | 13.7898 | 10.5848 |  | 4.4508 | 4.4508 | 4.4508 | 38.4052
|  |  | бюджет МО | 0.17038 | 0.17038 | 0.17 | 1.5422 | 2.7892 |  | 1.7192 | 1.1192 | 1.1192 | 8.4594
|  |  | проверочная сторока | 34.076 | 34.076 | 34.076 | 75.0445 | 58.6795 |  | 27.9005 | 27.3005 | 27.3005 | 250.3014 | 568.7548
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
V. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254.99 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 249.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 249.89
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 509.98
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
VIII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.15
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.401 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 100 | 100
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 4.0657 | 4.0657 | 4.0657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0657
|  |  | краевой бюджет | 0.32529 | 0.32529 | 0.32529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32529
|  |  | бюджет МО | 0.01006 | 0.01006 | 0.01006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01006
|  |  | проверочная сторока | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 17.6041
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100 | 100
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65
|  |  | проверочная сторока | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 4.65 | 10.8
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 17.2245 | 17.2245 |  | 17.2245 | 17.2245 | 17.2245 | 119.5227 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 100 | 100
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.7102 | 13.7102 |  | 13.7102 | 13.7102 | 13.7102 | 68.5511
|  |  | краевой бюджет | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 2.8081 | 2.8081 |  | 2.8081 | 2.8081 | 2.8081 | 46.4406
|  |  | бюджет МО | 1 | 1 | 1 | 0.70621 | 0.70621 |  | 0.70621 | 0.70621 | 0.70621 | 4.531
|  |  | проверочная сторока | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 17.2245 | 17.2245 |  | 17.2245 | 17.2245 | 17.2245 | 119.5227 | 305.8454
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (для формирования пояснительной записки)
Приложение 3
Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
[15 empty] | Арсеньевский городской округ | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 27.01.2020 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 85.2416 | 85.241 | 80.091 | 99.9993 | 93.9583
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 7.513 | 7.464 | 7.464 | 99.3478 | 100
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 5.15 | 5.15 | 0 | 100 | 0
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 34.076 | 34.076 | 34.076 | 100 | 99.9999
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 4.401 | 4.401 | 4.401 | 100 | 100
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100 | 100
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 100 | 100
[16 empty] | проверочная сторока | 85.2416 | 85.241 | 80.091
[16 empty] | проверочная сторока | 85.29 | 85.241 | 80.091
[16 empty] | проверочная сторока | -0.0484 | 0 | 0