## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 25.01.2021 | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 613.0587 | 597.8136 | 597.8123 | 185.8682 | 223.1916 |  | 72.28 | 99.928 | 37.628 | 1231.9546
|  |  | федер. бюджет | 218.8545 | 216.2725 | 216.2725 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 | 0 | 0 | 337.7995
|  |  | краевой бюджет | 367.0373 | 354.6188 | 354.6188 | 125.3211 | 184.9193 |  | 37.038 | 97.245 | 35.714 | 847.2747
|  |  | бюджет МО | 27.167 | 26.9223 | 26.921 | 6.5491 | 6.5533 |  | 2.014 | 2.683 | 1.914 | 46.8804
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 306.8232 | 294.8031 | 294.8031 | 153.2502 | 190.5736 |  | 38.878 | 67.31 | 5.01 | 761.8451
|  |  | федер. бюджет | 215.838 | 213.256 | 213.256 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 | 0 | 0 | 334.783
|  |  | краевой бюджет | 72.4036 | 63.111 | 63.111 | 93.6811 | 153.2793 |  | 4.638 | 65.605 | 4.074 | 393.6811
|  |  | бюджет МО | 18.5816 | 18.4361 | 18.4361 | 5.5711 | 5.5753 |  | 1.012 | 1.705 | 0.936 | 33.381
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ
1 | Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
| Арсеньевский городской округ |  |  | 68 |  |  | 70 | 75 |  | 66 | 80 | 86
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Капитальный ремонт освещения стадиона "Восток" Арсеньевский ГО |  | всего | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0 | Контракт от 23.03.2020 на сумму 7,2 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата 100% | 0 | 0 | 0 | 7.17
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.95 | 6.95 | 6.95 | [6 empty] | 6.95
|  |  | бюджет МО | 0.22 | 0.22 | 0.22 | [6 empty] | 0.22
1.2 | Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ "Спортивная школа "Восток" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 16.005 |  | 16.005
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.495 |  | 0.495
1.3 | Капитальный ремонт многофункционального спортивного комплекса МБУ "Спортивная школа "Юность" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 20.952 |  |  |  |  | 20.952
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.648 |  |  |  |  | 0.648
1.4 | Капмтатьный ремонт спортивных залов (атлетический, тренажерный) МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Богатырь" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | [8 empty] | 4.074 | 4.074
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.126 | 0.126
1.6 | Строительство пришкольного стадиона при МОБУ "Гимназия № 7" |  | всего | 39.7456 | 31.287 | 31.287 | 0 | 0 | Контракт от 25.05.2020 на сумму 31,3 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата произведена полностью. | 1.38 | 0 | 0 | 41.1256
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 39.4276 | 31.034 | 31.034 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 39.4276
|  |  | бюджет МО | 0.318 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 1.38 |  |  | 1.698
1.7. | Проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий |  | всего | 0.50273 | 0.50273 | 0.50273 | 1.038 | 1.038 | Проведение мероприятий осуществлено в рамках текущего финансирования. Оплата произведена полностью.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.50273 | 0.50273 | 0.50273 | 1.038 | 1.038
1.7. | Проведение госэкспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард» |  | всего | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 21.12.2020 получено положительное заключение экспертизы на реконструкцию стадиона «Авангард». Оплата произведена в полном объеме.
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0
1.8. | Установка оснащения спортивных модулей на территории МАУ СБ «Салют» для проката лыжного оборудования организаций и проведения спортивно-оздоровительной работы с населением |  | всего | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2 контракта на сумму 0,04 млн. руб. Оснащение установлено 100%. Оплата 100%
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
2 | Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физичечсской культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (30-54(59) лет)
| Арсеньевский городской округ |  |  | 54.14 |  |  | 54.4 | 54.66 |  |  | 55.07 | 56
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Реконструкция многофункционального комплекса МБУ "Спортивная школа "Полёт" Арсеньевского ГО |  | всего | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 105
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 4.85 | 49.6 |  |  | 49.6 |  | 104.05
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.15 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.95
3 | Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортим, в общей числености населения старшего возраста (50 (60) лет и старше)
| Арсеньевский городской округ |  |  | 4 |  |  | 6.6 | 8.8 |  |  | 11.8 | 14.3
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Реконструкция стадиона "Авангард" г.Арсеньев |  | всего | 0 | 0 | 0 | 82.7382 | 82.74 |  | 3.992 | 0 | 0 | 169.4702
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 82.0763 | 82.08 |  | 3.96 |  |  | 168.1163
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0.6619 | 0.66 |  | 0.032 |  |  | 1.3539
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 47.6783 | 39.2197 | 39.2197 | 88.7762 | 155.378 |  | 3.992 | 66.5 | 4.2 | 366.5245
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 46.3776 | 37.984 | 37.984 | 86.9263 | 152.632 |  | 3.96 | 65.605 | 4.074 | 359.5749
|  |  | бюджет МО | 1.3007 | 1.2357 | 1.2357 | 1.8499 | 2.746 |  | 0.032 | 0.895 | 0.126 | 6.9496
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2019 годом) |  |  | 34
Арсеньевский городской округ
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2020 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 12363
Арсеньевский городской округ
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - врачей
| Арсеньевский городской округ |  |  | указать плановое значение 2020 года по показателю
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - средних медработников
| Арсеньевский городской округ |  |  | указать плановое значение 2020 года по показателю
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
1 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом, чел
| Арсеньевский городской округ |  |  | 600 |  |  | 1000 | 1400 |  |  | 2000 | 3000
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Создание детского технопарка "КВАНТОРИУМ" (путем реконструкции здания) |  | всего | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | Контракт от 31.05.2020 на сумму 5,2 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата 100%. | 0 | 0 | 0 | 5.15
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.15
1.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразивающих программ всех направленностей |  | всего | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | Заключено 10 договоров на поставку оборудования на общую сумму 3,44 млн. руб. Оборудование доставлено. Оплата 100%. | 0 | 0 | 0 | 3.45
|  |  | федер. бюджет | 3.28 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.28
|  |  | краевой бюджет | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.07
|  |  | бюджет МО | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 8.6 | 8.59 | 8.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 3.28 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.28
|  |  | краевой бюджет | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.07
|  |  | бюджет МО | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.25
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае"
1 | Реализованы мероприятия по благоуствойству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2
2 | Количество городов с благоприятной городской средой, ед.
Арсеньевский городской округ
3 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, условная единица
| Арсеньевский городской округ |  |  | 5 |  |  | 10 | 15 |  | 2 | 20 | 30
4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
| Арсеньевский городской округ |  |  | 12 |  |  | 15 | 20 |  | 11.78 | 25 | 30
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Благоустройство общественных территорий |  | всего | 43.7919 | 43.7919 | 43.7919 | 32.1632 | 33.4856 | 38 контрактов на сумму 43,79 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата произведена 100% | 34.076 | 0 | 0 | 143.5167
|  |  | федер. бюджет | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 30.423 | 31.719 |  | 33.228 |  |  | 133.11
|  |  | краевой бюджет | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.62088 | 0.64733 |  | 0.678 |  |  | 2.7162
|  |  | бюджет МО | 5.2819 | 5.2819 | 5.2819 | 1.1193 | 1.1193 |  | 0.17 |  |  | 7.6905
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
Региональный проект 2 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
1 | Расселяемая площадь жилых помещений
| Арсеньевский городской округ |  |  | 844 |  |  | 533
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего | 47.291 | 43.818 | 43.818 | 31.379 | 0.6 | Работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 79.27
|  |  | федер. бюджет | 34.923 | 32.351 | 32.351 | 23.575 | 0 |  |  |  |  | 58.498
|  |  | краевой бюджет | 12.331 | 11.432 | 11.432 | 6.134 | 0 |  |  |  |  | 18.465
|  |  | бюджет МО | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 1.67 | 0.6 |  |  |  |  | 2.307
1.2 | Финансовое участие заинтересованных лиц, собственников помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" |  | Всего | 1.885 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 1.885 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0
1.3 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" |  | Всего | 4.0328 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 4.0328 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 97.0007 | 93.4489 | 93.4489 | 63.5422 | 34.0856 |  | 34.076 | 0 | 0 | 228.7045
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 72.663 | 70.091 | 70.091 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 |  |  | 191.608
|  |  | краевой бюджет | 13.101 | 12.202 | 12.202 | 6.7549 | 0.64733 |  | 0.678 |  |  | 21.1812
|  |  | бюджет МО | 11.2367 | 11.1559 | 11.1559 | 2.7893 | 1.7193 |  | 0.17 |  |  | 15.9153
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. Чистая вода
1 | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качеством питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
| Арсеньевский городской округ |  |  | 100
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная |  | всего | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 0 | 0 | Работы выполнены на 56%. На основании приказа Минстроя Рф от 01.12.2020 № 739/пр лимиты в объеме 112 млн. руб. перенесены на .2021 год. | 0 | 0 | 0 | 142.75
|  |  | федер. бюджет | 139.895 | 139.895 | 139.895 | [6 empty] | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 2.855 | 2.855 | 2.855 | [6 empty] | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.75
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 139.895 | 139.895 | 139.895 | 0 | 0 |  |  |  |  | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного показателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. Информационная безопасность
1 | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего и профессионального образования государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. чел.
| Арсеньевский городской округ |  |  | 1
+2234:254 | Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Обучение специалиста по образовательным программам в области информационной безопасности (повышение квалификации) данного показателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного показателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Расходы на приобретение муниципальным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в рамках национального проекта «КУЛЬТУРА» |  | всего | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Позитив+" на приобретение интерактивной панели в количестве 2 штуки на сумму 300 тыс. руб. с 10 марта 2020г. Оборудование получено, 27 мая 2020 г. произведена оплата в полном объеме
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
X | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72188
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3 |  |  |  |  | 0.72188
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 2 Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
1 | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга
| Арсеньевский городской округ |  |  | 4 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 6
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реализована поддержка субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности на территории Ареньевского городского округа |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
Проект 3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
1 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), %
| Арсеньевский городской округ |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3.1 | 3 | 3
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрогамм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта " Малое и среднее предпринимательство и подержка индивидуальной предпринимательской инициативы". |  | всего | 10.309 | 10.3093 | 10.3093 | 0.78 | 0.78 | Соглашения на сумму 10,3 млн. руб. Финансовая поддержка оказана на 100%. Оплата 100%. | 0 | 0.78 | 0.78 | 13.429
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10
|  |  | бюджет МО | 0.309 | 0.30928 | 0.30928 | 0.78 | 0.78 |  |  | 0.78 | 0.78 | 3.429
Проект 4.Популяризация предпринимательства
1 | количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. чел., нарастающим итогом |  |  | 0.524 | 0 | 0 | 0.802 | 1.057
| Арсеньевский городской округ |  |  | 0.524 |  |  | 0.802 | 1.057 |  | 0.255 | 1.303 | 1.507
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |  | всего | 0.18521 | 0.18521 | 0.18521 | 0.03 | 0.03 | Заключены 4 муниципальных контракта на оказание информационных услуг в печатных средствах массовой информации на сумму 0,185 млн.руб., оплачено по контрактам 0,185 млн. руб. | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.36521
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.18521 | 0.18521 | 0.18521 | 0.03 | 0.03 |  | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.36521
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 10.4942 | 10.4945 | 10.4945 | 0.81 | 0.81 | + | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 14.5442
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  | бюджет МО | 0.49421 | 0.49449 | 0.49449 | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 4.5442
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 306.2355 | 303.0105 | 303.0092 | 32.618 | 32.618 |  | 33.402 | 32.618 | 32.618 | 470.1095
|  |  | федер. бюджет | 3.0165 | 3.0165 | 3.0165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 294.6337 | 291.5078 | 291.5078 | 31.64 | 31.64 |  | 32.4 | 31.64 | 31.64 | 453.5937
|  |  | бюджет МО | 8.5853 | 8.4862 | 8.4849 | 0.978 | 0.978 |  | 1.002 | 0.978 | 0.978 | 13.4993
1 | В сфере образования
1.1. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", г.Арсеньев, ул. Ленинская,23 |  | всего | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 27.03.2020 № 0320300105120000001_287978 на сумму 1,3 млн. руб. с ИП Артамонова А.Н, работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.2991
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.26 | 1.26 | 1.26 | [6 empty] | 1.26
|  |  | бюджет МО | 0.0391 | 0.0391 | 0.0391 | [6 empty] | 0.0391
1.2. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3", г.Арсеньев, ул. Ленинская,29А |  | всего | 1.5969 | 1.5969 | 1.5969 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000007_288391 на сумму 1,6 млн. руб. с ИП Артамонова А.и., срок окончания работ 19.06.2020, работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.5969
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.549 | 1.549 | 1.549 | [6 empty] | 1.549
|  |  | бюджет МО | 0.0479 | 0.0479 | 0.0479 | [6 empty] | 0.0479
1.3. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", г.Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньеву, 17 |  | всего | 0.9637 | 0.9637 | 0.9637 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000003_287979 на сумму 0,96 млн. руб. с ИП Калячкин Е.В., срок окончания работ 20.05.2020, работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.9637
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.9348 | 0.9348 | 0.9348 | [6 empty] | 0.9348
|  |  | бюджет МО | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 | [6 empty] | 0.0289
1.4. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Арсеньев, ул. Садовая, 19 |  | всего | 1.6351 | 1.6351 | 1.6351 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000004_288394 на сумму 1,64 млн. руб. с ИП Соколов Д.С., работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.6351
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.5861 | 1.5861 | 1.5861 | [6 empty] | 1.5861
|  |  | бюджет МО | 0.049 | 0.049 | 0.049 | [6 empty] | 0.049
1.5. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 6" г.Арсеньев, ул. Клиновая, 1А |  | всего | 3.9369 | 3.9369 | 3.9369 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000009_288393 на сумму 3,94 млн. руб. с ООО "Стройснаб", срок окончания работ 01.11.2020. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме. | 0 | 0 | 0 | 3.9369
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 3.8188 | 3.8188 | 3.8188 | [6 empty] | 3.8188
|  |  | бюджет МО | 0.1181 | 0.1181 | 0.1181 | [6 empty] | 0.1181
1.6. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "СРШ № 8" г.Арсеньев, ул.Калининская, 3А |  | всего | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000006_288518 на сумму 1,16 млн. руб. с ИП Калячкин Е.В., срок окончания работ 30.05.2020, работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.286
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2474 | 1.2474 | 1.2474 | [6 empty] | 1.2474
|  |  | бюджет МО | 0.0386 | 0.0386 | 0.0386 | [6 empty] | 0.0386
1.7. | Капитальный ремонт, замена окон МБДОУ « Детский сад № 2 «Берёзка» г.Арсеньев, ул.Ломоносова, д.78/А |  | всего | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000012_287316 на сумму 0,70 млн. руб. с ИП Соколов Д.С., срок окончания работ 27.05.2020, работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.679 | 0.679 | 0.679 | [6 empty] | 0.679
|  |  | бюджет МО | 0.021 | 0.021 | 0.021 | [6 empty] | 0.021
1.8. | Капитальный ремонт, замена окон МБДОУ « Детский сад № 9 «Елочка» г.Арсеньев, ул.Садовая, 17 А |  | всего | 0.1118 | 0.1118 | 0.1118 | 0 | 0 | договор № 13 от 30 марта 2020 года на сумму 0,11 млн.рублей с ИП Артамонов А.В., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме
федер. бюджет
|  |  | краевой бюджет | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083
|  |  | бюджет МО | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035
1.9. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад № 10 «Вишенка» г.Арсеньев, ул. Калининская, 18 а |  | всего | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000016_285812 на сумму 0,98 млн. руб. с ИП Артамонова А.Н., срок окончания работ 06.06.2020, работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.9994
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | [6 empty] | 0.9694
|  |  | бюджет МО | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [6 empty] | 0.03
1.10. | Капитальный ремонт, замена окон МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» г.Арсеньев, ул.Жуковского, 13 - а |  | всего | 0.4439 | 0.4439 | 0.4439 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 06.04.2020 № 0320300105120000002_287183 на сумму 0,44 млн. руб. с ИП Соколов Д.С., работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.4439
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.4306 | 0.4306 | 0.4306 | [6 empty] | 0.4306
|  |  | бюджет МО | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | [6 empty] | 0.0133
1.11. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад а № 14 «Солнышко» г.Арсеньев, ул.Ломоносова, 20-а |  | всего | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 27.03.2020 № 0320300105120000008_287184 на сумму 1,16 млн. руб. с ИП Артамонова А.А., работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.1592
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | [6 empty] | 1.1244
|  |  | бюджет МО | 0.0348 | 0.0348 | 0.0348 | [6 empty] | 0.0348
1.12. | Капитальный ремонт кровли МДОБУ "ЦРР-Детский сад № 20 «Родничок» г.Арсеньев, ул.Ломоносова, 44а |  | всего | 4.7474 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | Работы выполнены на 100%. Оплата произведена полностью. | 0 | 0 | 0 | 4.7474
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.605 | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | 4.605
|  |  | бюджет МО | 0.1424 | 0.05 | 0.05 | [6 empty] | 0.1424
1.13. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад № 21 «Светлячок» г.Арсеньев, ул.Пограничная, 34 |  | всего | 0.3931 | 0.3931 | 0.3931 | 0 | 0 | договор от 06.03.2020 № 06/03/01 на сумму 0,39 млн. руб. с ИП Калячкин Е.В., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.3931
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.3813 | 0.3813 | 0.3813 | [6 empty] | 0.3813
|  |  | бюджет МО | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | [6 empty] | 0.0118
1.14. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад № 24 «Улыбка» г.Арсеньев, ул.Щербакова, 3 а |  | всего | 0.2716 | 0.2716 | 0.2716 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000005_287192 на сумму 0,27 млн. руб. с ИП Артамонова А.Н., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.2716
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.2634 | 0.2634 | 0.2634 | [6 empty] | 0.2634
|  |  | бюджет МО | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | [6 empty] | 0.0082
1.15. | Капитальный ремонт, замена окон МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавушка» г.Арсеньев, ул.Жуковского, 51 а |  | всего | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000014_287193 на сумму 0,14 млн. руб. с ООО "Стройснаб", работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.41
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.3677 | 1.3677 | 1.3677 | [6 empty] | 1.3677
|  |  | бюджет МО | 0.0423 | 0.0423 | 0.0423 | [6 empty] | 0.0423
1.16. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ « Детский сад № 26 «Росинка» г.Арсеньев, ул.Ломоносова, 78 |  | всего | 1.6085 | 1.6085 | 1.6085 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 06.04.2020 № 0320300105120000017_287186 на сумму 1,61 млн. руб. с ИП Соколов Д.С., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.6085
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.56 | 1.56 | 1.56 | [6 empty] | 1.56
|  |  | бюджет МО | 0.0485 | 0.0485 | 0.0485 | [6 empty] | 0.0485
1.17. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ « Детский сад № 28 «Фламинго» г.Арсеньев, ул.Балабина, 10 |  | всего | 1.7594 | 1.7594 | 1.7594 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000013_287191 на сумму 1,76 млн. руб. с ИП Артамонова А.Н., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.7594
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.7066 | 1.7066 | 1.7066 | [6 empty] | 1.7066
|  |  | бюджет МО | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | [6 empty] | 0.0528
1.18. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад № 30 «Лесная сказка» г.Арсеньев, ул.Октябрьская, 63 |  | всего | 1.7524 | 1.7524 | 1.7524 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 27.03.2020 № 0320300105120000003_287189 на сумму 1,75 млн. руб., работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.7524
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [6 empty] | 1.7
|  |  | бюджет МО | 0.0524 | 0.0524 | 0.0524 | [6 empty] | 0.0524
1.19. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад № 31 «Ладушки» г.Арсеньев, пер.Ирьянова, 9/2 |  | всего | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000015_287195 на сумму 1,40 млн. руб. с ИП Артамонова А.Н., работы завершены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.54
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.4938 | 1.4938 | 1.4938 | [6 empty] | 1.4938
|  |  | бюджет МО | 0.0462 | 0.0462 | 0.0462 | [6 empty] | 0.0462
1.20. | Капитальный ремонт, замена окон МДОБУ «Детский сад № 32 «АБВГДейка» г.Арсеньев, ул.Садовая, 6 |  | всего | 0.5063 | 0.5063 | 0.5063 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.03.2020 № 0320300105120000011_287194 на сумму 0,51 млн. руб. с ИП Соколов Д.С., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0.5063
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.4911 | 0.4911 | 0.4911 | [6 empty] | 0.4911
|  |  | бюджет МО | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | [6 empty] | 0.0152
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Благоустройство территорий детских и спортивных площадок |  | всего | 35.4199 | 35.4199 | 35.4199 | 32.618 | 32.618 | 5 контрактов на сумму 35,42 млн. руб. Исполнение 100%. Оплата100%. | 33.402 | 32.618 | 32.618 | 199.2939
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 34.3573 | 34.3573 | 34.3573 | 31.64 | 31.64 |  | 32.4 | 31.64 | 31.64 | 193.3173
|  |  | бюджет МО | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 0.978 | 0.978 |  | 1.002 | 0.978 | 0.978 | 5.9766
2.2. | Строительство сетей электроснабжения путем технологического присоединения к границам земельных участков (Восточный - 108 з/у, ул.Осоковая-60 з/у). |  | всего | 29.2546 | 29.2546 | 29.2546 | 0 | 0 | Работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 29.2546
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 29.0206 | 29.0206 | 29.0206 | [6 empty] | 29.0206
|  |  | бюджет МО | 0.23404 | 0.23404 | 0.23404 | [6 empty] | 0.23404
2.3. | Строительство сетей водоснабжения путем технологического присоединения (ул. Партизанская-27 з/у) |  | всего | 1.4454 | 1.4454 | 1.4454 | 0 | 0 | Контракт от 24.04.2020 на сумму 1,45 млн. руб. Работы выполнены на 100% . Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 1.4454
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.4338 | 1.4338 | 1.4338 | [6 empty] | 1.4338
|  |  | бюджет МО | 0.011563 | 0.011563 | 0.011563 | [6 empty] | 0.011563
2.4. | Капитальный ремонт участков тепловой сети |  | всего | 21.67 | 21.4424 | 21.4424 | 0 | 0 | Контракт от 19.05.2020 на сумму 21,44 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 21.67
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 21.02 | 20.7992 | 20.7992 | [6 empty] | 21.02
|  |  | бюджет МО | 0.64998 | 0.64327 | 0.64327 | [6 empty] | 0.64998
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение показателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Арсеньевского городского округа: 1)автодорога общего пользования местного значения по ул. Октябрьская (5 этап); 2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | всего | 97.9996 | 97.9996 | 97.9996 | 0 | 0 | 9 контрактов на сумму 98 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 97.9996
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 95.0596 | 95.0596 | 95.0596 | [6 empty] | 95.0596
|  |  | бюджет МО | 2.94 | 2.94 | 2.94 | [6 empty] | 2.94
4.2. | Ремонт проездов и придомовых территорий на территории Арсеньевского городского округа |  | всего | 17.9798 | 17.9798 | 17.9798 | 0 | 0 | Контракт от 07.07.2020 на сумму 17,98 млн. руб. Работы выполнены на 100%, Оплата произведена в полном объеме. | 0 | 0 | 0 | 17.9798
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 17.4404 | 17.4404 | 17.4404 | [6 empty] | 17.4404
|  |  | бюджет МО | 0.53939 | 0.53939 | 0.53939 | [6 empty] | 0.53939
5 | В сфере культуры
5.1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры ( в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности (Капитальный ремонт здания МБУК "Прогресс") |  | всего | 7.383 | 7.383 | 7.383 | 0 | 0 | 2 контракта на сумму 7,38 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 7.383
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.999 | 6.999 | 6.999 | [6 empty] | 6.999
|  |  | бюджет МО | 0.384 | 0.384 | 0.384 | [6 empty] | 0.384
5.1. | Модернизация муниципальных детских школ по видам искусств |  | всего | 3.4405 | 3.4405 | 3.4405 | 0 | 0 | Контракт от 05.06.2020 на сумму 3,44 млн. руб. Работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 3.4405
|  |  | федер. бюджет | 3.0165 | 3.0165 | 3.0165 | [6 empty] | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 0.41134 | 0.41134 | 0.41134 | [6 empty] | 0.41134
|  |  | бюджет МО | 0.012722 | 0.012722 | 0.012722 | [6 empty] | 0.012722
6 | Иные мероприятия
6.1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта |  | всего | 15.62 | 15.62 | 15.6187 | 0 | 0 | 8 контрактов на сумму 15,62 млн. руб. Оборудование приобретено 100%,Оплата 100%. |  |  |  | 15.62
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 15.15 | 15.15 | 15.15 | [6 empty] | 15.15
|  |  | бюджет МО | 0.47 | 0.47 | 0.4687 | [6 empty] | 0.47
6.2. | Приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края |  | всего | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 0 | 0 | Техника получена, оплата произведена в полном объеме |  |  |  | 37.799
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 36.665 | 36.665 | 36.665 | [6 empty] | 36.665
|  |  | бюджет МО | 1.134 | 1.134 | 1.134 | [6 empty] | 1.134
6.3. | Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  | всего | 9.7813 | 9.7813 | 9.7813 | 0 | 0 | Заключены 44 контракта, договора на сумму 9,78 млн. руб. на приобретение спортивного инвентаря и участие в спортивных соревнованиях. Оплата произведена в полном объеме |  |  |  | 9.7813
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.4879 | 9.4879 | 9.4879 | [6 empty] | 9.4879
|  |  | бюджет МО | 0.29344 | 0.29344 | 0.29344 | [6 empty] | 0.29344
6.4. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  | всего | 0.32165 | 0.32165 | 0.32165 | 0 | 0 | Заключены контракты на сумму 0,32 млн. руб. на оплату труда 4 тренерам. Оплата произведена в полном объеме |  |  |  | 0.32165
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.312
|  |  | бюджет МО | 0.009649 | 0.009649 | 0.009649 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.009649

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [11 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2020 год
| городской округ (муниципальный р-н) | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 25.01.2021 | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 25.01.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
| ВСЕГО |  | Всего | 613.0587 | 597.8136 | 597.8123 | 185.8682 | 223.1916 |  | 72.28 | 99.928 | 37.628 | 1231.9546 |  | ВСЕГО | Всего | 613.0587 | 597.8136 | 597.8123 | 97.5133 | 99.9998 | 97.5131
|  |  | федер. бюджет | 218.8545 | 216.2725 | 216.2725 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 | 0 | 0 | 337.7995
|  |  | краевой бюджет | 367.0373 | 354.6188 | 354.6188 | 125.3211 | 184.9193 |  | 37.038 | 97.245 | 35.714 | 847.2747
|  |  | бюджет МО | 27.167 | 26.9223 | 26.921 | 6.5491 | 6.5533 |  | 2.014 | 2.683 | 1.914 | 46.8804
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 306.8232 | 294.8031 | 294.8031 | 153.2502 | 190.5736 |  | 38.878 | 67.31 | 5.01 | 761.8451 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 306.8232 | 294.8031 | 294.8031 | 96.0824 | 100 | 96.0824
|  |  | федер. бюджет | 215.838 | 213.256 | 213.256 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 | 0 | 0 | 334.783
|  |  | краевой бюджет | 72.4036 | 63.111 | 63.111 | 93.6811 | 153.2793 |  | 4.638 | 65.605 | 4.074 | 393.6811
|  |  | бюджет МО | 18.5816 | 18.4361 | 18.4361 | 5.5711 | 5.5753 |  | 1.012 | 1.705 | 0.936 | 33.381
|  |  | проверочная сторока | 306.8232 | 294.8031 | 294.8031 | 153.2502 | 190.5736 |  | 38.878 | 67.31 | 5.01 | 761.8451 | 2113.2964
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 306.8232 | 294.8031 | 294.8031 | 153.2502 | 190.5736 |  | 38.878 | 67.31 | 5.01 | 761.8451 | 2113.2964
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 215.838 | 213.256 | 213.256 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 | 0 | 0 | 334.783 | 1096.078
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 72.4036 | 63.111 | 63.111 | 93.6811 | 153.2793 |  | 4.638 | 65.605 | 4.074 | 393.6811 | 913.5841
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 18.5816 | 18.4361 | 18.4361 | 5.5711 | 5.5753 |  | 1.012 | 1.705 | 0.936 | 33.381 | 103.6343
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
I | Итого по национальному проекту |  | Всего | 47.6783 | 39.2197 | 39.2197 | 88.7762 | 155.378 |  | 3.992 | 66.5 | 4.2 | 366.5245 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 47.6783 | 39.2197 | 39.2197 | 82.259 | 100 | 82.259
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 46.3776 | 37.984 | 37.984 | 86.9263 | 152.632 |  | 3.96 | 65.605 | 4.074 | 359.5749
|  |  | бюджет МО | 1.3007 | 1.2357 | 1.2357 | 1.8499 | 2.746 |  | 0.032 | 0.895 | 0.126 | 6.9496
|  |  | проверочная сторока | 47.6783 | 39.2197 | 39.2197 | 88.7762 | 155.378 |  | 3.992 | 66.5 | 4.2 | 366.5245 | 811.4885
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2020 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2019 годом) |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2020 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 12363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - врачей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | указать плановое значение 2020 года по показателю | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - средних медработников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | указать плановое значение 2020 года по показателю | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 8.6 | 8.59 | 8.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 8.6 | 8.59 | 8.59 | 99.8837 | 100 | 99.8837
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 3.28 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.28
|  |  | краевой бюджет | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07
|  |  | бюджет МО | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.25
|  |  | проверочная сторока | 8.6 | 8.59 | 8.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 34.38
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 97.0007 | 93.4489 | 93.4489 | 63.5422 | 34.0856 |  | 34.076 | 0 | 0 | 228.7045 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 97.0007 | 93.4489 | 93.4489 | 96.3383 | 100 | 96.3383
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 72.663 | 70.091 | 70.091 | 53.998 | 31.719 |  | 33.228 | 0 | 0 | 191.608
|  |  | краевой бюджет | 13.101 | 12.202 | 12.202 | 6.7549 | 0.64733 |  | 0.678 | 0 | 0 | 21.1812
|  |  | бюджет МО | 11.2367 | 11.1559 | 11.1559 | 2.7893 | 1.7193 |  | 0.17 | 0 | 0 | 15.9153
|  |  | проверочная сторока | 97.0007 | 93.4489 | 93.4489 | 63.5422 | 34.0856 |  | 34.076 | 0 | 0 | 228.7045 | 644.3067
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.75 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 100 | 100 | 100
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 139.895 | 139.895 | 139.895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139.895
|  |  | краевой бюджет | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.855
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142.75 | 571
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72188 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 100 | 100
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72188
|  |  | проверочная сторока | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12188 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72188 | 2.0438
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 10.4942 | 10.4945 | 10.4945 | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 14.5442 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 10.4942 | 10.4945 | 10.4945 | 100.0026 | 100 | 100.0026
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  | бюджет МО | 0.49421 | 0.49449 | 0.49449 | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 4.5442
|  |  | проверочная сторока | 10.4942 | 10.4945 | 10.4945 | 0.81 | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 14.5442 | 50.0774
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 306.2355 | 303.0105 | 303.0092 | 32.618 | 32.618 |  | 33.402 | 32.618 | 32.618 | 470.1095 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 306.2355 | 303.0105 | 303.0092 | 98.9469 | 99.9996 | 98.9465
|  |  | федер. бюджет | 3.0165 | 3.0165 | 3.0165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0165
|  |  | краевой бюджет | 294.6337 | 291.5078 | 291.5078 | 31.64 | 31.64 |  | 32.4 | 31.64 | 31.64 | 453.5937
|  |  | бюджет МО | 8.5853 | 8.4862 | 8.4849 | 0.978 | 0.978 |  | 1.002 | 0.978 | 0.978 | 13.4993
|  |  | проверочная сторока | 306.2355 | 303.0105 | 303.0092 | 32.618 | 32.618 |  | 33.402 | 32.618 | 32.618 | 470.1095 | 1546.2388
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение 3
[15 empty] | Текущее исполнение показателей, %, 2020 год | [6 empty] | для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | городской округ (муниципальный р-н) | Вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение На 25.01.2021 | %, подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход)/исполнение от ПЛАНА
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 613.0587 | 597.8136 | 597.8123 | 97.5133 | 99.9998 | 97.5131 | Справочно
[15 empty] | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 306.8232 | 294.8031 | 294.8031 | 96.0824 | 100 | 96.0824 | для МОНИТОРИНГА
для формирования ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ мониторинга
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 47.6783 | 39.2197 | 39.2197 | 82.259 | 100 | 82.259
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 8.6 | 8.59 | 8.59 | 99.8837 | 100 | 99.8837
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 97.0007 | 93.4489 | 93.4489 | 96.3383 | 100 | 96.3383
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 142.75 | 142.75 | 142.75 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 10.4942 | 10.4945 | 10.4945 | 100.0026 | 100 | 100.0026
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 306.2355 | 303.0105 | 303.0092 | 98.9469 | 99.9996 | 98.9465

## ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [5 empty] | Приложение 4 |  |  |  | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование Арсеньевский городской округ | [7 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя |  |  | Значение показателя, млн рублей |  |  | ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках НП 2019-2024 гг. Примечание. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Номер контракта, cумма контракта (млн рублей), поставщик, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта.
| городской округ (муниципальный р-н) | Дата завершения мероприятия |  |  |  | сумма завершенного контракта, млн рублей
| ВСЕГО |  | Всего |  |  | 38.3142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 33.7446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 4.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ЗАВЕРШЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ национальных проектов |  | Всего |  |  | 38.3142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 33.7446 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 4.3036 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ
1 | Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числености детей и молодежи
| Арсеньевский городской округ |  |  |  |  | 66
Меропиятия
1.1 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Юность" |  | всего |  |  | 2.138 | Создание плоскостного сооружения "Крытая спортивная площадка для гимнастических упражнений" МК №0320300127719000004_273237 от 19.08.2019г.; 2,138 млн. руб., Подрядчик ООО "СТРОЙСЕРВИС", Контракт исполнен 21.10.2019 г. Объект расположен г. Арсеньев, Ломоносова, 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 2.074 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.064 |  |  |  |  | 0
1.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) ждя гимнастических упражнений. МБУ "Спортивная школа "Восток" |  | всего |  |  | 1.334 | Создание плоскостного сооружения "Крытая спортивная площадка для гимнастических упражнений" . Договор №02 от 15.07.2019 г.; 0,348 млн. руб.; Поставщик ИП Фирсов на приобретение оборудования;Контракт исполнен 14.08.2019 г. МК №03 от 06.08.2019 г.; 0,898 млн. руб.; Подрядчик ООО "СТРОЙСЕРВИС" на установку плоскостного сооружения; Контракт исполнен 14.10.2019 г.; Договор №28/10/19 от 28.10.2019 г.; 0,088 млн. руб., Подрядчик ООО "Мегасервисгрупп" на монтажные работы по изготовлению и установке металлического забора, Договор исполнен 31.10.2019 г. Объект расположен: г. Арсеньев, ул. Жуковского, 54
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.294
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.04
I | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 3.472 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 3.368 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.104 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды в Приморском крае"
1 | Реализованы мероприятия по благоуствойству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  | 2019-12-31
| Арсеньевский городской округ |  |  |  |  | 2
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Благоустройство общественной территории сквер в честь 25-летия г. Арсеньева (ул. Жуковскогог, 48, г. Арсеньев) |  | всего |  |  | 30.4324 | 1.МК № 0120300004419000060_88114 от 19.07.2019 с ООО "Сахгород" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство скейтпарка) на сумму 2 963 377,0 руб., исполнен, оплачен 2.МК № 0120300004419000059_88114 от 29.07.2019 с ООО "Счастливое детство" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство мультиспортивной площадки) на сумму 9 714 014,00 руб. Контракт испонен, оплачен. 3.МК № 0120300004419000062_88114 от 26.07.2019 с АО "Арсеньевэлектросервис" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (устройство освещения) на сумму 3 865 990,91 руб. Работы выполнены 30.08.2019. Контракт оплачен 4. МК № 0120300004419000061_88114 от 26.07.2019 с ООО "Строительная компания № 1" по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение) на сумму 12 205 240,88 руб. Контракт исполнен, оплачено работ на 12 151 586,71 руб. На сумму 53 654,17 руб. подписано соглашение о расторжении. 5. МК № 0120300004419000077_88114 от 27.08.2019 по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение(устройство видеонаблюдения) на сумму 853525,52 руб. Исполнен, оплачен. 6.МК от 30.09.2019 № 0120300004419000085_88114Выполнение работ по благоустройству сквера в честь 25-летия г.Арсеньева (2 этап, продолжение (дополнительные работы) на сумму 830 252,61 руб. Контракт исполнен, оплачен. 7. МК от 28.11.2019 № 116 с ИП Пустовит С.В. на благоусторойство территории сквера в честь 25-летия г. Арсеньева (2 этап, продолжение (земляные работы) на сумму 53 654,17 руб. Контракт исполнен, оплачен | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 29.6746 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.6056 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.152 |  |  |  |  | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 30.4322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет |  |  | 29.6746 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.6056 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.152 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. Культурная среда
1 | Количество организаций культуры, получивших современое оборудование, ед. (нарастающим итогом)
| Арсеньевский городской округ |  |  |  |  | 1
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными матениалами Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" |  | всего |  |  | 4.41 | Заключено 10 договоров на сумму 4401027,85 руб. на приобретение учебных материалов, оборудования и инструментов. Исполнено 10 договоров (100%) в части поставки учебных материалов и оборудования. Оплата произведена. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 4.07 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0
X | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 4.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет |  |  | 4.07 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
5.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0
федер. бюджет
краевой бюджет
бюджет МО
….